## DFDG Roadmap
Intern STAR reference | Beskrivelse | EPIC | Planlagt release fra DFDG funktionalitet tilgængeligt i test for udvikling | Planlagt release fra DFDG hvor funktionalitet tidligst er tilgængeligt i prod | Dato for sidste ændring i 'Pakkenavn' | Planlagt seneste i brugtagning for serviceaftagere i release | Ny forr. indtænkt, der berører eksterne | SOAP konverter etableret/ planlagt | Eksterne - KSS | Størrelse KSS | Eksterne - A-kasse | Størrelse A-kasse | Andre eksterne aftagere | Bemærkning til eksterne serviceaftagere | Eksisterende SOAP snitflader | Ny REST snitflade (uafklaret = navn på ny service endnu ikke fastlagt) | FA på opgave | Placeringsforhold
TAX-0 | ESCO STAR | 976.x | 2020-4 | 2020-4 | N/A | 2020-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
CV-0 (Del 1) | Nyt CV inkl. REST snitflade | N/A | 2020-4 | 2020-4 | N/A | 2020-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
EVENT-0 (Del 1) | Eventbroker | 976.21 Event broker | 2021-2 | 2021-2 | N/A | 2021-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
CPR-0 | CPR Stamdata | 1001.6 Load af CPR stamdata til Siloer | 2022-2 | 2022-2 | N/A | 2022-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
CV-0 (del 2) | LetAsyl og CV | 951.12 LetAsyl integration mod nyt CV | 2022-2 | 2022-2 | N/A | 2022-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
EVENT-0 (Del 2) | Eventbroker | 951.20 Brug af eventbroker i kommunikation mellem DFDG og JobSearch | 2022-2 | 2022-2 | N/A | 2022-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
BOOK-0 | Booking, samtale og frister | 999.1... BookingService bliver til IndkaldelseService - løsningsmodeller | 2022-2 | 2022-2 | N/A | 2022-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | Gennemført
BOOK-1 - (del 1) | Booking, samtale og frister | 999.3 Selvbooking med aktivt valg af samtaleform 999.4 Selvbooking med valg af samtaleform i plannersystem | 2022-3 | 2022-3 | 2023-04-21 | 2023-4 | Ja | Ja | Ja | Se del 2 | Ja | Se del 2 | Plannersystem | Forretningsændringer er aftalt til 2022-4 med eksterne. Opdateret med REST servicenavne. | Kontaktforloeb.BorgerBookingService (2022-3) Kontaktforloeb.FristService (2022-3) Kontaktforloeb.IndkaldelseService (2022-3) Kontaktforloeb.AfholdtSamtaleService (2023-1)(tilføjet 230309) | IndkaldelseService FristService BorgerBookingService KontaktforloebStatusService | Jesper Brunholm | Gennemført
TAX-1 (del 1) | POC/Pilot | 1005.3 Moderniseringsprojekt - Taxonomy | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A |  | ???? | Gennemført
SIKKERHED-1 - (del POC) | Opdateret IAM (engang og sikkerhedsmodel) - POC | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: IdentityServer som IAM | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
EXBESKED-1 - (del POC) | Ny beskedmodul i stedet for WSRM | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: WSRM-erstatning | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Ja | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Kasper Birkelund | Gennemført
FORSHIST-1 del 1 | Forsørgelseshistorik | 1005.17.1 Forsørgelseshistorik | 2022-4 | 2022-4 | 2022-12-09 | 2023-4 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | SustenanceHistoryService (2020-3) | Ydelsesudstilling.ForsoergelseshistorikService (2022-4) | Carsten Olsen | Gennemført
TAX-1 (del 2) | POC/Pilot | 1005.3 Moderniseringsprojekt - Taxonomy | 2022-4 | 2022-4 | 2022-12-09 | 2023-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja | Samme REST-service, men nyt endpoint fra SIT driftplatform Flyttet til 2023-2 pga forventening om senere SIT leverence | Allerede omlagt til REST |  | ???? | Gennemført
TILMELD-2 | Jeg søger job som | 951.27 Jeg-søger-job-som flytter til JobSearch | 2022-4 | 2022-4 | 2022-11-29 | delvist 2022-4 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej | Som en del i at simplificere DFDG og Jobnet håndtering af Jeg-søger- job-som, samles data i Jobsearch domænet. | UnemploymentEnrollmentService (Version 8, 2022-2) SaveProfessions WSRM GetProfessions GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | JobSearch.JoboenskeService (2022-4) | Carsten Olsen | Gennemført
SIKKERHED-1 (del Pilot MVP) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udruldning til DFDG | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: IdentityServer som IAM | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | N/A | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | I forhold 2022-4 er det p.t. ikke afklaret, om man som serviceaftager kommer til at teste, at man kan kalde en service på ny IAM/sikkerhedsmodel. Alternativt vil det blive muligt i 2023-1 | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
SILO-1 (del 1) | Resterende siloer som “skaller“ | 925.39 Grundlægge de sidste DFDG domæner (siloer) | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Forudsætning for Vitas og JobAG's arbejde. Eksterne påvirkes efterhånden som SOAP-services omlægges til REST og placeres i de nye DFDG forretningsdomæner. | N/A | N/A | Carsten Olsen | Gennemført
LOG-1 (del POC + del udruldning til hele DFDG) | Logning - færdiggørelse og udruldning til DFDG | N/A | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | N/A | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | ???? | Gennemført
BIDATA-1 | Diverse BI data DFDG udstiller som proxy | 1005.17.22 Diverse BI data DFDG udstiller som proxy (1.1) | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S |  |  | BIDataService (2021-2) | Ydelsesudstilling.ArbejdsmarkedsbalanceService (2023-1) Ydelsesudstilling.BorgerdashboardService (2023-1) Ydelsesudstilling.VirksomhedsdashboardService (2023-1) | Carsten Olsen | Gennemført
HELBRED-1 | Helbredsbegrænsning | 1005.17.3 Helbredsbegrænsning (1) | 2023-1 | 2023-1 | 2023-04-21 | 2023-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej | Opdateret med REST servicenavne. | PersonRegistrationService (2022-1) rest med helbredsbegrænsning CreateHealthLimitation UpdateHealthLimitation DeleteHealthLimitation og tilhørende WSRM-besked | VisiteringOgStatus.HelbredsbegraensningService | Carsten Olsen | Gennemført
JOBORDER-1 | Joborder (ordinært job og formidling) | 746.9 Udbygning af jobordre funktionalitet - 2023-1 | 2023-1 | 2023-1 | 2023-04-21 | 2023-1 | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja f.eks. Rekruteringssystemer | Mht. A-kasser: I forbindelse med Nytænkning - anden delaftale, indgår jobordrer i aftaleteksten. Opdateret med REST servicenavne. | Virksomhedsindsats.JobordreService (CompanyRecruitmentService) (2022-4) WSRM GetCompanyRecruitmentVersion4 | JobordreServoce | Carsten Olsen | Gennemført
BOOK-1 (del 2) | Booking, samtale og frister | 999.14 Nytænkning - Registrering af afholdte samtaler inkl. omlægning fra SOAP til REST | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej | Ja | Ja | L | Ja | L | Nej |  | InterviewService | Kontaktforloeb.AfholdtSamtaleService (2023-1) | Jesper Brunholm | Gennemført
BOOK-1 (del 2) | Booking, samtale og frister | 999.5 Selvbooking med aktivt valg af samtaleform - ibrugtagning af REST services ift. registrering af indkaldelser, afholdte samtaler og frister samt tilhørende WSRM'er | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja | Ja | Ja | L | Ja | M | Plannersystem | Forretningsændringer er aftalt i forbindelse med 2022-4. | InterviewDeadlineService | Kontaktforloeb.FristService (2022-3) | Jesper Brunholm | Gennemført
ATILLÆG-1 | Aktivitetstillæg | 1005.17.13 Aktivitetstillæg (1) | 2023-1 | 2023-2 | 2023-04-21 | 2024-1 | Nej | Ja | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere. Opdateret med REST servicenavne. | PersonRegistrationService (2022-1) rest med aktivitetestillæg CreateActivitySupplement UpdateActivitySupplement | VisiteringOgStatusServices.AktivitetstillaegService | Carsten Olsen | Gennemført
KG-1 (Del 1) | Kontaktgrupper og personkategori | 1005.17.28 Kontaktgrupper og personkategori (1) | 2023-1 | 2023-4 | 2023-04-21 | 2024-1 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S |  | A-kasse kun i forbindelse med at hente kontaktgruppe Her laves selvesnitfladerne. De gl. SOAP snitflder benyttes indtil del 2 etableres Opdateret med REST servicenavne. | PersonRegistrationService (2022-1) rest med kontaktgruppe og personkategori CreatePersonCategory UpdatePersonCategory CreatePersonCategoryAndInterview CreateContactGroup UpdateContactGroup WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Visitieringogstatus.PersonVisiteringsService | Jesper Brunholm | Gennemført
NUPH-1 (Del 1) | NUPH til a-kasser - snitflader | 930.3 Kommunikation mellem jobcentre og a-kasser - NUPH - svar på NUPH og sanktioner | 2023-1 | 2023-4 | 2023-04-21 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M-L | Nej | Forretningsændringer er bundet til STAR 2022 økonomi, så STAR vil stille nye REST snitflade tilgængelig for test og udvikling i 2023-1. Ibrugtagning aftales nærmere med KSS og a-kasser, når “lovindhold” til 2023 kendes, men set fra STARs side gerne ibrugtagning ultimo 2023) Indtil denne løsing samlet tages i brug af alle serviceaftagerer benyttes de eksisterende UPH/NUPH SOAP service. Der er ikke mulighed for parallel anvendelse af gl. snitflade, da der er tale om en nu model for udveksling af underretninger. Opdateret med REST servicenavne. | JobcenterMessageService (2022-1) UnemploymentFundMessageService (2021-1) UnemploymentFundEventHistoryService (2021-1) WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | VisiteringOgStatus.UnderretningService VisiteringOgStatus.SanktionService | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 1) | Min plan - Primært aktivitetsservice | 1005.17.45 ActivityService omlægning til REST som en del af samlet Min plan modernisering | 2023-1 | 2024-2 | 2023-05-10 | 2024-2 | Ja |  | Ja | Se del 4 | Ja | Se del 2 | Nemrefusion og andre (Charles Beckmann) | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. Denne version af Aktivitetsservice vil ikke være udbygget til færdig HOI version, værdien for serviceaftager forventes derfor at være begrænset. Opdateret med REST servicenavne. | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår delvist 1.1.2023 (Nytænkning) og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Borgerindsats.AktivitetsService Borgerindsats.PlanService Borgerindsats.MinPlanService m.fl. | Carsten Olsen | Gennemført
JOBAD-1 del 1 (snitflader) | Jobannonce | 1005.17.40 JobAD modernisering | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej |  | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Forberedelsesopgaver i STAR. Det vil først være med del 2, at den nye jobad service kan tages i brug i 2023-2. Hvilken test der er mulig i 2023-1 er p.t. ikke afklaret Release er derfor sat til 2023-1 for denne del | JobAdService (Version 4) | Uafklaret https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/FYS/pages/3878715538/JobAdService+Version+5+2023-1+UDV | Tanvir Ahmed | Gennemført
EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG) | Ny beskedmodul i stedet for WSRM | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: WSRM-erstatning | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Ja | N/A | Ja | XSS | Ja | XXS | KSD, Plannersystem og måske andre | Dette er STAR udvikling af den nye model til webservicebeskeder. Der er ingen impl. opgaver til serviceaftager i denne del. Første implementering i prod. forventes i 2023-2 inkl. påvirkning af aftagere. | N/A | Uafklaret | Kasper Birkelund | Gennemført
SIKKERHED-1 (Enabler del 1) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG | 1005.9 Moderniseringsprojekt - IAM | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | Fra 2023-2 og frem | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Nej | Det forventes p.t. ikke, at ny IAM/sikkerhedsmodel medfører ændringer for de eksterne serviceaftagerer, men der kan være testaktiviteter | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
SILO-1 (del 2) | Resterende siloer som “skaller“ | 925.39 Grundlægge de sidste DFDG domæner (siloer) | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Gennemført
FRAVÆR-3 | Nye Fraværsforhold tillades på INL-kontaktgrupper | 925.42 Fraværsforhold - Kan ikke få førtidspension eller folkepension (id 7) tillades på INL-kontaktgrupper | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | Alm. Release opgave - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Gennemført
SIKKERHED-3 | DFDG sikkerhedstiltag | 950.14 DFDG sikkerhedstiltag 2023-1 - bortfiltrering af skadelig kode i inputfelter og get-metoder | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Ole Sørensen | Gennemført
MEMO-1 | Omlægning MeMo format | 975.6 DFDG - Oprydning og småtilpasninger efter omlægning til MeMo format (NgDP) | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | ???? | Gennemført
TG-1 | D&S Nemlog-in m.v. | 992.15 D&S Nemlog-in teknisk gæld + mindre rettelser | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
STAR.F-1 | STAR.Foundation | N/A | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Ole Sørensen | Gennemført
PERSKOM-1 | Personkommentar og gæsteadgang | 1005.17.20 Personkommentar og gæsteadgang (1.2) | 2023-2 | 2023-2 | 2021-04-21 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej | Flyttet til mulig ibrugtagning 2023-3 | PersonStatusComment CreatePersonStatusComment UpdatePersonStatusComment DeletePersonStatusComment CreatePersonGuestAccess WSRM GetPersonStatusComment GetDeletedPersonStatusComment | Borgerkommunikation.GaesteadgangService Borgerkommunikation.PersonkommentarService | Jesper Brunholm | Gennemført
DKM1-1 | Dagpengetællere og Fleur | 1008.1 DKM1 - tilpasninger i FLEUR-indberetning | 2023-2 | 2023-2 | 2023-04-21 | 2023-2 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | M |  | Opgradering af SOAP-version | UnemploymentBenefitsPaymentService | N/A | Jesper Brunholm | Gennemført
DKM1-1 | Dagpengetællere og Fleur | 1008.2 DKM 1 - tilpasninger i dagpengetæller-indberetning | 2023-2 | 2023-2 | 2023-04-21 | 2023-2 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | L |  | Opgradering af SOAP-version | UnemploymentBenefintsAccountService | N/A | Jesper Brunholm | Gennemført
JOBAD-1 del 2 (snitflader) | Jobannonce | 1005.17.40 JobAD modernisering1005.16 Foranalyse af JobAD mhp. Modernisering | 2023-2 | 2023-3 | 2023-05-10 | 2023-3 | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Ikke umiddelbart forretningsændringer, men der kan være omlægninger i forbindelse med skift til REST snitflade samt til data. Dette er endnu ikke afklaret endeligt Flyttet til 2023-2 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/5: Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR og kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR | JobAdService | Uafklaret | Tanvir Ahmed | Gennemført
JC-1 | Oplysninger om det enkelte jobcenter som adresse, telefonnummer, åbningstider og telefontider | 1005.17.11 Jobcenteroplysninger (1.2) | 2023-2 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-1 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Ja (undersøger hvilken aftager det konkret er) | Indsat navn på REST service | JobCenterService (2021-1) WSRM GetJobcenterContactInfoVersion1 | EksterneData.JobcenterService | Jesper Brunholm | Gennemført
SAMLED-1 | Ret og pligt - sammenlagt ledighed for dp.modtagere | 1005.17.38 Sammenlagt bruttoledighed for dagpengemodtagere | 2023-2 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS |  | Opdateret med REST servicenavne. | PersonEngangementStatusService | EksterneData.StatusService | Jesper Brunholm | Gennemført
SIKKERHED-2 | Anden aktør adgang | 1005.17.39 Anden aktør henvisninger | 2023-2 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/2 Flyttet til 2023-3 STAR vil etablere SOAP REST converter således KSS kan vælge senere ibrugtagelse. Bemærk det planlagte leverancetidspunkt er pt ikke flytte. kun det nu ligger i 2023-3 release, derfor er KSS ibrugtagelsesrelease derfor bibeholdt . Seneste ibrugtagning udskudt 1 release. | ExternalOperatorRegistrationService (2020-3) GetExternalOperatorReferralVersion1 GetCancelledExternalOperatorReferralVersion1 | Borgerkommunikation.AndenAktoerHenvisningService | Jesper Brunholm | Gennemført
JCTILK-1 | Jobcentertilknytning | 1005.17.4 Jobcentertilknytning (1) | 2023-2 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-2 | Nej | Ja | Ja | S | Nej | N/A | Nej | DFDG er starter tidligt på denne i 2023-1 men da der også etableres SOAP-> REST converter er seneste ibrugtagning flyttet fra 2023-3 til 2024-2 for større fleksibilitet for serviceaftager, 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | PersonRegistrationService (2022-1) rest med jobcentertilknytning UpdatePersonJobcenter GetPersonJobcenterVersion4 | Borgerkommunikation.JobcentertilknytningService | Jesper Brunholm | Gennemført
JOBAD-1 del 3 (snitflader) | Jobannonce | 1005.17.40 JobAD modernisering 1005.16 Foranalyse af JobAD mhp. Modernisering | 2023-2 | 2023-4 | 2023-05-10 | 2023-4 | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Ikke umiddelbart forretningsændringer, men der kan være omlægninger i forbindelse med skift til REST snitflade samt til data. Dette er endnu ikke afklaret endeligt Flyttet til 2023-2 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/5: Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR og kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR | JobAdService | Uafklaret | Tanvir Ahmed | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 2a) | Integrationskontrakt | 1005.17.47 Omlægning af integrationskontrakt til REST - Data efter integrationsloven | 2023-2 | 2024-2 | 2023-05-10 | 2024-2 | Nej |  | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. (pga. HOI). Obs del 1 ligger i 2023-1. | IntegrationContractService (2021-1) | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG) | Ny beskedmodel i stedet for WSRM | 1005.20.1 | 2023-2 | N/A | 2023-04-21 | N/A | Ja | Ja | Ja | XL | Ja | XL | KSD, Plannersystem og måske andre | Trinvis udrulning hvor eksisterende WSRM model i SOAP bevares parallelt i en overgangsperiode. Serviceaftagere kan vælge pr forretningsområde, om ny eller gl. WSRM model anvendes. Første implementering i prod. forventes i 2023-2 Ny forretning understøttes kun i ny model fra 2023-2. I 2023-1 ser STAR gerne pilot impl. sammen med en eller flere serviceaftagere. Lukning af WSRM forventes i 2024-4 Release er flyttet til 2023-2 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere. Opdateret med REST servicenavne. | WsrmService WsrmMessageService og konkrete WSRM-beskeder | EksternKommunikation.AbonnementService EksternKommunikation.BeskedTypeService EksternKommunikation.WebservicebeskedService | Kasper Birkelund | Gennemført
SIKKERHED-1 (Enabler del 2) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG | 1005.9@2023-2 | 2023-2 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Kasper Birkelund | Gennemført
RIGSARK-1 | Statens arkiv | 977.2 - Forbered og QA tidligt næste aflevering til Statens Arkiver | 2023-2 | N/A | 2023-02-19 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Carsten Olsen | Gennemført
GDPR-1 | GDPR - ydelsesudstilling | 991.2 GDPR-sletning af data fra Ydelsesudstilling | 2023-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Gennemført
DKM1-2 | Fleur (dagpenge, efterløn, feriedagpenge, EØS-dagpenge, supplerende dagpenge) | 1008.4 DP23 (tidl. betegnet DKM1) - FLEUR (Dagpenge m.v.) i REST-udgave | 2023-3 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-2 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S | Ja Borger.dk, UDK | Mulig ibrugtagning af REST-udgaver er fremrykket til 2023-3. SOAP converter etableres. | UnemploymentFundPaymentService | Ydelsesudstilling.DagpengeService Ydelsesudstilling.EfterloensudbetalingService Ydelsesudstilling.EoesdagpengeService Ydelsesudstilling.FeriedagpengeService | Jesper Brunholm | Gennemført
ELØN-1 | FLEUR (Efterlønsret) | 1008.4 DP23 (tidl. betegnet DKM1) - FLEUR (Dagpenge m.v.) i REST-udgave | 2023-3 | 2023-3 | 2023-04-21 | 2024-2 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | M | Nej | Mulig ibrugtagning af REST-udgaver er fremrykket til 2023-3. SOAP converter etableres. | EarlyRetirementDataService GetFleurChangesVersion | Ydelsesudstilling.EfterloensretService | Jesper Brunholm | Gennemført
FORRETNING-23-3 | Placeholder på ukendt forretning - | Uafklaret | 2023-3 | 2023-3 | 2023-02-21 | 2023-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Gennemført
NUPH-1 (Del 2) | NUPH til a-kasser - beskeddel | 1005.20.4 (tidl. 930.5) Webhook beskeder på a-kassekommunikation (fortsættelse af E 930.3) | 2023-3 | 2023-4 | 2023-04-21 | 2024-? | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M-L | Nej | Del 2 Forretningsændringer er bundet til STAR 2022 økonomi, så STAR vil stille nye REST snitflade tilgængelig for test og udvikling i 2023-1. Ibrugtagning aftales nærmere med KSS og a-kasser, når “lovindhold” til 2023 kendes, men set fra STARs side gerne ibrugtagning ultimo 2023) Indtil denne løsing samlet tages i brug af alle serviceaftagerer benyttes de eksisterende UPH/NUPH SOAP service. Der er ikke mulighed for parallel anvendelse af gl. snitflade, da der er tale om en nu model for udveksling af underretninger | JobcenterMessageService (2022-1) UnemploymentFundMessageService (2021-1) UnemploymentFundEventHistoryService (2021-1) WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | Nye Webhook beskeder (endnu ikke navngivet) | Carsten Olsen | Gennemført
NUPH-1 (Del 2) | NUPH til a-kasser - beskeddel | 930.6 WSRMer vedr NUPH og svar på NUPH | 2023-3 | 2023-4 | 2023-04-21 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej | Overvejelse om at etablere WSRM'er på ny NUPH-beskeder og svar af hensyn til trinvis idriftsættelse vs bing bang på webhook beskeder. Beror på nærmere drøftelse om webhook indfasning, om WSRM'er etableres | WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | Evt. nye WSRM'er er endnu ikke navngivet | Carsten Olsen | Gennemført
VIRKKON-1 | Kontakt og virksomhedsoplysninger om virksomheder i JobAG | N/A | 2023-3 | 2023-4 | 2023-04-21 | 2023-4 | Nej | N/A | Ja | XXS | Nej | N/A | Nej | Indsat henvisning til Epic, hvor RESTservice er etableret. | N/A | Virksomhedsindsats.virksomhedskontoService | Tanvir Ahmed | Gennemført
LOG-1 | Logning | 1005.10 Moderniseringsprojekt - Logning | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | XSS | Ja | XSS | Nej | Der er ikke nogel implementering for serviceaftager. Det er alene til orientering om, hvordan DFDG vil logge fremadrettet | N/A | N/A | ???? | Gennemført
EXBESKED-3 (Del 1) | Ny beskedmodel i stedet for WSRM og Kø opsætning | 1005.20.2 Webservicebeskeder (Tidl. WSRM) - Pilot til afsendelse og modtagelse med serviceaftager @2023-3 | 2023-3 | N/A | 2023-04-21 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja KSD, Plannersystem, Virego og andre | STAR se gerne pilot impl. sammen med en eller flere serviceaftagere. (flyttetfra 23-2 pga denne er fremrykket) Bemærk at der i øvrige epic vil ske en udruldning af de nye webservicebeskeder, når en model med de eksterne er aftalt. | WsrmService WsrmMessageService og konkrete WSRM-beskeder | EksternKommunikation.AbonnementService EksternKommunikation.BeskedTypeService EksternKommunikation.WebservicebeskedService | Kasper Birkelund | Gennemført
SIKKERHED-1 (del 3 udrulning til hele DFDG) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG | 1005.9.1 | 2023-3 | N/A | 2023-02-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Planlagt til interne opgaver i STAR Bemærk: Da STAR planlægger en iterativ proces vedr. IAM / sikkerhedsmodel hvor iterationer pt ikke endelig er fastlagt mht. leverancetidspunkt er der mulighed for at nogle af DFDGs dele først kommer i 23-4 hvis disse ikke vurderes som kritisk vej | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
LSS-1 (Del -1 ) | LSS - STAR og andre test | 865.32 Løft til .NET 6 og SIT forberedelse | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
SAMLSSO-1 | Single Sign On (SSO) løsning | N/A | 2023-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
NUPH-1 (Del 3 - Dokumenter) | NUPH til a-kasser - beskeddel | 930.6 WSRMer vedr NUPH og svar på NUPH | 2023-4 | 2023-4 | 2023-08-21 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej | Overvejelse om at etablere WSRM'er på ny NUPH-beskeder og svar af hensyn til trinvis idriftsættelse vs bing bang på webhook beskeder. Beror på nærmere drøftelse om webhook indfasning, om WSRM'er etableres | WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | Evt. nye WSRM'er er endnu ikke navngivet | Carsten Olsen | Gennemført
FORRETNING-23-4 | Placeholder på ukendt forretning - bl.a. Nytænkning 1.1.2024 Min plan til a-kasse indberetning 999.13 | Bl.a. E 999.8 - E 999.11 og 999.13-999.19 | 2023-4 | 2023-4 | 2023-05-10 | 2023-4 | Ja | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Flere eksisterende SOAP-snitflder berørt - se epics, når de tilgængeliggøres | Flere eksisterende REST-snitflader berørt - se epics, når de tilgængeliggøres | Afventer | Gennemført
ASYL-2 | Asyl overgivelsesdata | 1005.17.19 Asyl overgivelsesdata (2) | 2023-4 | 2023-4 | 2023-05-10 | 2024-4 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | Nej | For at lukke domæne/silo Borgerindsats | CVService (Version 6, 2020-4) | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
ASYL-2 | Asyl overgivelsesdata | 1005.17.19 Asyl overgivelsesdata (2) | 2023-4 | 2023-4 | 2023-05-10 | 2024-4 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | Nej | For at lukke domæne/silo Borgerindsats | CVService (Version 6, 2020-4) | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 2a) | Min plan Aktivitetsservice PlanService (unden kladde) integrationskontrakt (se del MINPLAN-1 Del 2a) | 1005.17.45 ActivityService omlægning til REST som en del af samlet Min plan modernisering 1005.17.46 Omlægning af Planservice og MyplanService fra SOAP til REST | 2023-4 | 2024-2 | 2023-05-10 | 2024-2 | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Ja | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I denne release forventes at Aktivitetsservice vil udbygget til færdig ift. HOI version, værdien for serviceaftager forventes derfor at være begrænset. I plan service er der ikke nye forretningsændringer men en forsimpling af forretning mht. klade. Integrationskontrakt er umiddelbart ren REST omlægning 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere. Opdateret med REST servicenavne. | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Borgerindsats.AktivitetsService Borgerindsats.PlanService Borgerindsats.MinPlanService m.fl. | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 4) | Min plan Færdiggørelse, kompositservice og webservicebeskeder (og evt. WSRM) | 1005.17.46 Omlægning af Planservice og MyplanService fra SOAP til REST | 2023-4 | 2024-2 | 2023-09-26 | 2024-2 | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Nemrefusion og måske andre UnoUng, Charles Beckmann SKS | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I sammenhæng i MinPlan og HOI konsekvenster Beskeder (WSRM og Webhooks) | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) :yellow_star: IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
KRAVJS-1 | Krav til Jobsøgning | 1005.17.5 Krav til Jobsøgning (2) | 2023-4 | 2024-2 | 2023-05-10 | 2024-4 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S | Nej |  | JobSearchDefinitionService (2021-4) WSRM GetJobSearchDefinitionEventVersion1 | Ikke specificeret | Carsten Olsen | Gennemført
EXBESKED-3 (Del 2) | Ny beskedmodel i stedet for WSRM og Kø opsætning | 1005.20.2 Webservicebeskeder (Tidl. WSRM) - Pilot til afsendelse og modtagelse med serviceaftager @2023-3 | 2023-4 | N/A | 2023-08-21 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja KSD, Plannersystem, Virego og andre | Primært administrationstools iLSS | WsrmService WsrmMessageService og konkrete WSRM-beskeder | EksternKommunikation.AbonnementService EksternKommunikation.BeskedTypeService EksternKommunikation.WebservicebeskedService | Kasper Birkelund | Gennemført
SIKKERHED-1 (del 4 udrulning til hele DFDG) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG | 1005.9.1 | 2023-4 | N/A | 2023-08-21 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Planlagt til interne opgaver i STAR Bemærk: Da STAR planlægger en iterativ proces vedr. IAM / sikkerhedsmodel hvor iterationer pt ikke endelig er fastlagt mht. leverancetidspunkt er der mulighed for at nogle af DFDGs dele først kommer i 23-4 hvis disse ikke vurderes som kritisk vej | N/A | N/A | Rolf Arndt | Gennemført
EXBESKED-3 (Del 2) | Ny beskedmodel i stedet for WSRM og Kø opsætning Hjælpe funktioner og LSS del 2 | 1005.20.1+2+3 Webservicebeskeder (Tidl. WSRM) - Pilot til afsendelse og modtagelse med serviceaftager @2023-3 | 2023-4 | N/A | 2023-05-30 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja KSD, Plannersystem, Virego og andre | STAR se gerne pilot impl. sammen med en eller flere serviceaftagere. (flyttetfra 23-2 pga denne er fremrykket) Bemærk at der i øvrige epic vil ske en udruldning af de nye webservicebeskeder, når en model med de eksterne er aftalt. | WsrmService WsrmMessageService og konkrete WSRM-beskeder | EksternKommunikation.AbonnementService EksternKommunikation.BeskedTypeService EksternKommunikation.WebservicebeskedService | Kasper Birkelund | Gennemført
REHAB-1 | Rehab forløb | 1005.17.9 Rehabiliteringsforløb (1) | 2023-4 | 2024-2 | 2023-04-21 | 2024-4 | Nej | Ja | Ja | S | Nej | N/A | EG | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | RehabilitationProcessService (2022-2) | Borgerindsats.RehabiliteringsforloebService | Carsten Olsen | Gennemført
WEBBESK-1 | Udrulning af webservicebeskeder fra allerede omlagte REST service | 1005.20.5 Udrulning af WSB'er | 2024-1 | 2024-1 | 2023-11-01 | 2024-4 | Nej | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja |  | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
BORGER-1 | Borgerstamdata | https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/4050812929/1005.17.51+Borgerstamdata | 2024-1 | 2024-1 | 2023-09-11 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | M | Ja | M | Ja (undesøg hvem der i dag bruger PSS) |  | WSRM GetProviderStatusChangedVersion1 | Ikke specificeret | Jesper Brunholm | Gennemført
API-1 (del 1) | API gateway - Afledte DFDG opgaver | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2024-1 | 2024-1 | 2023-08-21 | 2024-1 | Ja | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Sandsynligvis ikke | Dette er STAR udvikling af den nye API gateway model. Der er ikke impl. opgaver, men måske test af nyt endpoint. 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/5: Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR og kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR, så konkret i forhold til 2023-3 er det usikkert om der er endpoint der skal anvendes i produktion. | N/A | N/A | ???? | Gennemført
LSS-1 (Del -2) | LSS - STAR og andre test | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2024-1 | 2024-1 | 2023-08-01 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 4) | Min plan Færdiggørelse, kompositservice og webservicebeskeder (og evt. WSRM) | 1005.17.48 Samling af Min plan og komposit Min plan service | 2024-1 | 2024-2 | 2023-11-01 | 2024-2 - Pga ny funktionalitet | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Nemrefusion og måske andre UnoUng, Charles Beckmann SKS | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I sammenhæng i MinPlan og HOI konsekvenster Beskeder (WSRM og Webhooks) | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) :yellow_star: IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 2b) | Min plan Aktivitetsservice PlanService (unden kladde) integrationskontrakt (se del MINPLAN-1 Del 2a) | 1005.17.45 ActivityService omlægning til REST som en del af samlet Min plan modernisering | 2024-1 | 2024-2 | 2023-11-01 | 2024-2 - Pga ny funktionalitet | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Ja | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I denne release forventes at Aktivitetsservice vil udbygget til færdig ift. HOI version, værdien for serviceaftager forventes derfor at være begrænset. I plan service er der ikke nye forretningsændringer men en forsimpling af forretning mht. klade. Integrationskontrakt er umiddelbart ren REST omlægning 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere. Opdateret med REST servicenavne. Spliiet ud fra PLAN 259 til 24-1 for manglende opgaver, berør ikke snitflader dog nogle valideringer og fejlkode | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Borgerindsats.AktivitetsService Borgerindsats.PlanService Borgerindsats.MinPlanService m.fl. | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 3) | Min plan Uddannelsesplan og Minplan | 1005.17.49 Omlægning af EducationPlanservice m.v. fra SOAP til REST | 2024-1 | 2024-2 | 2023-11-01 | 2024-2 - Pga ny funktionalitet | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Nemrefusion og måske andre (Charles Beckmann) | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I uddannelsesplan service er der ikke nye forretningsændringer men en forsimpling af forretning mht. klade. Minplan er umiddelbart REST omlægning med forsimplet output, så aftager selv skal klade delelemeter i Minplan (afklaring med KSS udestår) | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) :yellow_star: IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Borgerindsats.MinPlanService Borgerindsats.MinPlanCompositService Borgerindsats.UddannelsesPlanService | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 2) | Evaluation - løbende og afsluttende status på aktiviteter - Funktionalitet Udgår |  | 2024-1 | N/A | 2023-05-10 | N/A | Nej | N/A | Ja | S | Nej | N/A | Nej | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. (pga. HOI). Obs del 1 ligger i 2023-1. | EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Registrering udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
FORRETNING-24-1 | Placeholder på ukendt forretning - bl.a. Nytænkning 1.1.2024 | E 999.12 | 2024-1 | 2024-4 | 2023-04-26 | 2024-1 | Ja | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Gennemført
TAX-1 | Overdragelse af eksisterende restservice i taxonomy | 1005.17.43 Taxonomy - Nyt endpoint til ESCO STAR Service m.v. | 2024-1 | N/A | 2023-09-26 | N/A | Nej | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja | Omlægning til dansk | Er omlagt til REST | Taxonomy.EscoStarService (2022-3) Ny Taxonomy.KvalifikationService (2023-1) Taxonomy.SpecialEscoStarHierarkiService (2022-3) WSRM GetEscoStarOccupationVersion1 | ???? | Gennemført
API-1 (del 2) | API gateway - Afledte DFDG opgaver | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2024-1 | 2024-2 -Udgået | 2024-02-12 | Fra 2024-1 og frem | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja alle | Etablering af API gatway vil sikre at de eksterne serviceaftagere dekobles fra STAR intern domæne arkitetur mht. Endpoints. Sideeffekten er, at aftagere skal skifte til et nyt endpoint når en service flyttes over på STARs API gateway. Et sådan skift vil ske løbende og forventes at være tilgængelig på udvalgte service fra 2023-2 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/5: Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR og kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR, så konkret i forhold til 2023-4 er det usikkert i hvilke omfang af endpoint der skal anvendes i produktion. | N/A | N/A | ???? | Gennemført
FORRETNING-24-2 | Placeholder på ukendt forretning | Ingen ny forretning i 2024-2 | 2024-1 | 2024-2 -Udgået | 2024-02-12 | 2024-2 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Gennemført
TÆL-1 | Forskellige typer tæller-oplysninger til brug for nudging af borgerne | 1005.17.61 Forskellige typer tæller-oplysninger til brug for nudging af borgerne UDGÅR | 2024-1 | 2024-4 -Udgået | 2024-02-12 | 2025-1 | Nej |  | Ja | XS | Nej | N/A | Nej |  | Counterservice | Uafklaret | Jesper Brunholm | Gennemført
API-1 (del 3) | API gateway - Afledte DFDG opgaver (Fjernet fra L7 da det alene er en L6 opgave) | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2024-1 | 2024-3 -Udgået | 2024-02-12 | Fra 2024-1 og frem | Ja | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja alle | 10/5: Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR og kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR, så konkret i forhold til 2024-1 og de efterfølgende releases er det usikkert hvilke endpoint der etableres i hvilke release i produktion. | N/A | N/A | ???? | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 1) | SU styrelsen forespørge (15 SP) Udgår | N/A | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Ja | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | SU | Interne forberedelsesopgaver i STAR | Suplanservice | Uafklaret | Carsten Olsen | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 5) | Min plan Uddannelsesplan og Minplan (Udgår) | 1005.17.49 Omlægning af EducationPlanservice m.v. fra SOAP til REST | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A |  | Intern STAR ophave |  |  | Carsten Olsen | Gennemført
UDSKUDT-1 | Udskudte MOD opgaver fra tidligere epics der ikke er på kritisk vej (Udgår) | 1005.17.73 Udeskudte MOD opgaver fra tidligere epics der ikke er på kritisk vej | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej |  | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
UDSKUDT-2 | Levelløft af domæner (Udgår) | 1005.17.74-99 Levelløft af domæner | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej |  | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
LSS-3 | Landssupporten ((Udgår i L7 sammenhæng - en lille rest lever vidre) | 1005.17.72 Landssupporten - Systemet og løft til at anvende REST snitflader | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | 2025-2 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
LSS-1 (Del -3 ) | LSS - STAR og andre test (Udgår) | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR |  | Uafklaret | Jesper og Carsten | Gennemført
LSS-2 | Lufthavntilsyn (Udgår) | 1005.17.78 Lufthavntilsyn | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | 2025-1 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Gennemført
UDSKUDT-3 | Servicesletninger, Teknisk udenstående m.m. (Udgår) | 1005.17.75-99 Servicesletninger, Teknisk udenstående m.m | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej |  | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
LSS-1 (Del -4 ) | LSS - STAR og andre test (Udgår) | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | 2025-4 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
LSS-1 (Del -5 ) | LSS - STAR og andre test (Udgår) | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Gennemført
JNACC-1 | Jobnetaccount fra JC (Udgår i Regi ag L7 der JN ikke har account) | 1005.17.60 Jobnetaccount fra JC (i kontekst af nyt Jobnet) | 2024-1 | 2024-3 -Udgået | 2024-02-12 | 2024-3 | Nej |  | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | JobnetAccountService (2020-3) | Uafklaret | Jesper Brunholm | Gennemført
JNKONTO-1 | Opretter Jobnet konto (Fjernet fra L7 da jobnet ikke mere har en account) | 1005.17.60 Jobnetaccount fra JC (i kontekst af nyt Jobnet) | 2024-1 | 2024-3 -Udgået | 2024-02-12 | 2024-3 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | Jobnet.PersonAdminService (2022-2) | Uafklaret | Jesper Brunholm | Gennemført
STAR.F-1 | STAR.Foundation | 1005.17.50 STAR.Foundation moderniseringsopgaver | 2024-1 | N/A -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Ole Sørensen | Gennemført
JNPHS-1 | Login-historik på Jobnet | 1005.17.62 Login-historik og Adfærsdata på Jobnet - DFDG del / service | 2024-1 | 2024-1 -Udgået | 2024-02-12 | 2024-4 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej |  |  | Uafklaret | ???? | Gennemført
ADFÆRJN-1 | Adfærsdata jobnet (Opgave fjernet fra L7 og ligger alene på L6) | 1005.17.62 Login-historik og Adfærsdata på Jobnet - DFDG del / service | 2024-1 | 2024-3 -Udgået | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | ???? | Gennemført
SCREEN-1 | Profilafklaring | 1005.17.7 Profilafklaring (3) | 2024-2 | 2024-2 | 2024-03-07 | 2024-4 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | ScreeningService (2022-2) CitizenScreeningService | Uafklaret | Jesper Brunholm | Helt frit
WEBBESK-2 | Undruldning af webservicebeskeder fra allerede omlagte REST service | 1005.20.6 Udrulning af WSB'er | 2024-2 | 2024-2 | 2023-11-01 | 2024-4 | Nej | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja |  | N/A | N/A | Carsten Olsen | Mindre afhændigheder
EXDATA-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Eksterne data, Plan og Komposit | 1005.17.16 Silo Eksterne data, Borgerindsats og komposit - Løft i forhold til vejledning | 2024-2 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | De ekstra tiltag omkring .Net 6.0, containerization m.v. af tidlige REST service EksterneData.UddannelsesinstitutionService (2022-1) | Carsten Olsen | Næsten frit
TILMELD-1 | Tilmelding | 1005.17.23 Tilmelding (3) - Indhold er udviklingsmæssigt samlet i 1005.17.28 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-03-14 | 2025-1 | Nej | Undersøges | Ja | S | Ja | S | Nej | A-kassen de 2 øverste metoder og ikke de 2 nævnte WSRM’er | UnemploymentEnrollmentService (Version 8, 2022-2) UnemploymentEnrollment CancelUnemploymentEnrollment UnemploymentEnrollmentAndBook RemoveFutureCancelEnrollment WSRM' om til- og afmelding GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Uafklaret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
KG-1 (Del 2) | Kontaktgrupper og personkategori | 1005.17.28 Kontaktgrupper og personkategori (1) | 2024-3 | 2024-4 | 2024-03-14 | 2025-1 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S | Ja Plannersystemer, UnoUng | A-kasse kun i forbindelse med at hente kontaktgruppe Her kobles kontaktgrupper m.v. sammen med den øvrige forretning og det er med denne del 2 der forretnngsmæssigt er relevant for serviceaftagere | PersonRegistrationService (2022-1) rest med kontaktgruppe og personkategori CreatePersonCategory UpdatePersonCategory CreatePersonCategoryAndInterview CreateContactGroup UpdateContactGroup WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Ikke specificeret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
JOBAD-1 del 3 (Nye snitflader) | Jobannonce | 1005.17.40 JobAD modernisering og underepics 1005.16 Foranalyse af JobAD mhp. Modernisering (Done) | 2024-3 | 2024-4 | 2024-01-16 | 2024-4 - Pga ny funktionalitet | Ja | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Ny udgang af JobAD service Pt (jan 2024) forventes det at snitflade vil være klar til 2024-2, der er dog en risoko for demme plan ikke holder i givet flad vil den være tilgængelig fra 2024-3 | JobAdService | Uafklaret | Tanvir Ahmed | Næsten frit
FRAVÆR-1 | Fravær ex sygdom | 1005.17.25 Fravær ex sygdom (3) - Indhold er udviklingsmæssigt samlet i 1005.17.28 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-03-14 | 2025-1 | Nej |  | Ja | M | Ja | M | Nej |  | AbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-3) minus additional information WSRM GetAbsence…. | Uafklaret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
PGRP-1 | Persongruppeprojekterne og markeringer | 1005.17.6 Persongruppeprojekterne og markeringer (1) | 2024-3 | 2024-3 | 2024-03-07 | 2025-1 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S | Nej |  | PersonGroupProjectService (2021-4) | Uafklaret | Jesper Brunholm | Helt frit
COMP-1 | Oprette en virksomhed fra CVR.dk | 1005.17.53 CVR data fra CVR via eventbroker til alle domæner | 2024-3 | 2024-3 | 2024-02-12 | 2024-3 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej |  | CompanyService (1, 2017-2) | Uafklaret | Jørgen Fischer | Mindre afhændigheder
TEMPADR-1 | Temporær adresse | 1005.17.29 Temporær adresse (2) | 2024-3 | 2024-3 | 2024-02-12 | 2024-4 | Uafklaret |  | Ja | M | Ja | M | Nej | Adresseformat tilpasses muligvis til DFDG nye adresseformat | PersonTemporaryAddressService (2020-3) WSRM GetPersonTemporaryContactDataVersion1 GetPersonDeletedTemporaryAddressVersion4 | Uafklaret | Jan Nyman | Mindre afhændigheder
HUSK-1 | Kontaktinfo samt borgers huskeservice | 1005.17.30 Kontaktinfo samt borgers huskeservice (2) | 2024-3 | 2024-4 | 2024-03-07 | 2025-1 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej, NemSMS |  | PersonNotificationReminderService (2020-3) WSRM GetPersonContactInfoVersion1 | Uafklaret | Jesper Brunholm | Helt frit
FORRETNING-24-3 | Placeholder på ukendt forretning | Ingen ny forretning i 2024-3 | 2024-3 | 2024-3 | 2024-03-15 | 2024-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Pr. 15-03-2024 har STAR ikke kendskab til ny forretning i 2024-3 | Afventer | Gennemført
SKAT-1 | eIndkomst | 1005.17.35 eIndkomst (3) | 2024-3 | 2024-4 | 2024-03-07 | 2025-1 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | SKAT | Se 961.11 | TaxService (2020-3) | Uafklaret | Carsten Olsen | Helt frit
PENS-1 | Oplysninger om pensionsdata, oprindeligt i forbindelse med Tidlig Pension | 1005.17.59 Oplysninger om pensionsdata, oprindeligt i forbindelse med Tidlig Pension | 2024-3 | 2024-4 | 2024-01-16 | 2025-1 | Nej |  | Nej | N/A | Ja | S | Ja UDK |  | PensionService (2022-1) | Uafklaret | Jesper Brunholm | Helt frit
FRAVÆR-2 | Fravær (sygdom) | 1005.17.26 Fravær (sygdom) (3) | 2024-3 | 2024-4 | 2023-05-10 | 2025-1 | Nej |  | Ja | M | Ja | M | KSD | KSS Dog ikke IllnessRecoveryInformationService (2022-1) der kun bruges af sygedagpengesystemet KSD A-kassse IllnessCompositeService (Version 5, 2022-1) ogAbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-1) dog ikke metoderne vedr. AdditionalInformationOnAbsence og de 2 nævnte WSRM’er | IllnessCompositeService (Version 5, 2022-1) IllnessRecoveryInformationService (2022-1) AbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-1) metoder CreateAdditionalInformationOnAbsence UpdateAdditionalInformationOnAbsence DeleteAdditionalInformationOnAbsence WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 GetAbsence.... | Uafklaret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
CV-1 | Opdatering af eksisterende restservice i LSS | 1005.17.18.1 Applikationer LSS og Øvrige områder (LSS) - Gruppe 2½ | 2024-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja Kandeno m.f. | Omlægning til dansk Flytte til 24-1 pga kapacitet | SOAP service allerede omlagt |  | Carsten Olsen | Næsten frit
SMS-1 | Afsendelse af SMS | 1005.17.32 Afsendelse af SMS (3) | 2024-3 | N/A | 2023-05-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Næsten frit
BOOK-2 | Opdatering af eksisterende restservice i Borgerkommunikation m.. | 1005.17.14 Silo Borgerkomunikation, Jobsøgning og CV (Jobsearch) og Ekstern Kommunikation og Teknik - Løft i forhold til vejledning - Gruppe 2 | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Næsten frit
TILMELD-3 | Jobnet flag | 1005.17.56 Jobnet "flag" | 2024-3 | N/A | 2024-01-16 | N/A | Nej |  | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR |  | Uafklaret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
PDF-1 | PDF generering STAR.Founation | 1005.17.64 PDF generering og udrulning inkl. STAR.Founation | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Helt frit
PDF-2 | PDF udrulning | 1005.17.64 PDF generering og udrulning inkl. STAR.Founation | 2024-3 | N/A | 2023-09-11 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Helt frit
MESS-1 | Borgerbeskeder/ beskedmodulet/ beskedbakken | 1005.17.10 Dialogmodul (beskedbakke på Jobnet) (3) | 2024-4 | 2024-4 | 2024-03-07 | 2025-1 | Ja | Ja | Ja | L | Ja | L | Nej |  | CitizenMessageService (2021-3) | Uafklaret | Carsten Olsen | Helt frit
ASYL-1 | De øvrige asyldata | 1005.17.31 De øvrige asyldata (1) | 2024-4 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej |  | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Flyttet til senere da det ikke er kritisk vej | AsylumService (2020-1) | Ikke specificeret | Carsten Olsen | Helt frit
STIL-1 | Kommunikation til STIL om unge. | 1005.17.34 Kommunikation til STIL om unge (3) | 2024-4 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | S | Nej | N/A | Ja STIL | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | Service og kommunikation (batchjob med STIL) EducationEventService (Version 3, 2021-4) WSRM GetEducationEventSubscriptionVersion1 GetEducationIncomingEventVersion10 | Ikke specificeret | Carsten Olsen | Mindre afhændigheder
DKM1-3 | Dagpengetællere | 1005.17.58 Dagpengetællere | 2024-4 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | Nej | Ja | S | Ja | S | Ja Borger.dk | Forretning sker i pakke DKM1-1 dette er ren modernisering til REST | UnemploymentBenefitsPaymentService | Ikke specificeret | Jesper Brunholm | Helt frit
REVI-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Revi | 1005.17.18.2 SIT klargøring @2024-4 Øvrige områder (Revi) - Gruppe 2½ | 2024-4 | N/A | 2024-03-07 | N/A | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja Kandeno m.f. | Omlægning til dansk Flytte til 24-1 pga kapacitet |  |  | Carsten Olsen | Næsten frit
JLOG-1 | Jobloggen | 1005.17.24 Joblog (3) | 2024-4 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej |  | Ja | M | Ja | M-L | Nej | A-kasserne har forskellige løningsmodeller og vil derfor blive påvirket i forskellig grad. | CitizenJoblogService (2022-2) JoblogService (2022-3) WSRM om joblog | Ikke specificeret | ???? Carsten Olsen | Mindre afhændigheder
FORRETNING-24-4 | Placeholder på mere ukendt forretning | Delvist afklaret | 2024-4 | 2024-4 | 2023-02-21 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
FORRETNING-24-4- DEL 1 | Kontanthjælpsreform 2025 - fravær og fritagelser | 1016.1 Kontanthjælpsreform 2025 - fravær og fritagelser | 2024-4 | 2024-4 | 2024-03-15 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
FORRETNING-24-4- DEL 2 | Kontanthjælpsreform 2025 - Særlig tilrettelagt nytteindsats (udsondring fra nytteindsats) | 1016.5 Kontanthjælpsreform 2025 - Særlig tilrettelagt nytteindsats (udsondring fra nytteindsats) | 2024-4 | 2024-4 | 2024-03-15 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
FORRETNING-24-4- DEL 3 | Sygedagpengetilpasninger - kategorisering | 1018.1 Sygedagpengetilpasninger - kategorisering | 2024-4 | 2024-4 | 2024-03-15 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
FORRETNING-24-4- DEL 4 | Sygedagpengetilpasninger - færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse | 1018.2 Sygedagpengetilpasninger - færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse | 2024-4 | 2024-4 | 2024-03-15 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
KY-1 | Ydelser fra KY | 1005.17.21 Ydelser fra KY (3) | 2024-4 | 2025-1 | 2022-05-10 | 2025-1 | Nej |  | Ja | XS | Nej | N/A | KY |  | UnemploymentRegistrationService (2022-1) WSRM GetAppropriationNotificationVersion5 | Uafklaret | Carsten Olsen | Helt frit
WARN-1 | Warnings til JC/a-kasse | 1005.17.70 Warnings til JC/a-kasse | 2024-4 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej |  | GetWarningVersion4 | Ikke specificeret | Carsten Olsen | Næsten frit
EVENT-1 | Eventbroker | 1005.17.36 Eventbroker - Løft i forhold til vejledning (3) | 2024-4 | N/A | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Mindre afhændigheder
BOKOM-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Borgerkommunikation | 1005.17.15 Silo Borgerkommunikation - Løft i forhold til vejledning (3) | 2024-4 | N/A | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | Er omlagt til REST | De ekstra tiltag omkring .Net 6.0, containerization m.v. af tidlige REST service Borgerkommunikation.BorgerkommunikationStatusService Borgerkommunikation.FagprofessionelKontaktService (2022-2) | Jesper Brunholm | Næsten frit
MAIL-1 | Email afsendelse | 1005.17.33 Email afsendelse (3) | 2024-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Næsten frit
DOC-1 | Dokumenter (dokumentcontanier) | 1005.17.65 Fælles dokumentarkiv | 2024-4 | N/A | 2023-05-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | DocumentRepositoryService (Version 1) | Uafklaret | Carsten Olsen | Mindre afhændigheder
EBOKS-1 | E-boks afsendelse | 1005.17.66 E-boks afsendelse | 2024-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Carsten Olsen | Næsten frit
GEO-1 | Geodata (longitude og latitude) ud fra postnummer og adresse | 1005.17.63 Geodata (longitude og latitude) ud fra postnummer og adresse | 2025-1 | N/A | 2024-02-12 | N/A | Nej | Afventer | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | GeoService (Version 1, 2022-1) | Uafklaret | ???? | Mindre afhændigheder
AKMEDL-1 | A-kasse medlemsskab | 1005.17.41 A-kasse medlemsskab | 2025-1 | 2025-1 | 2024-02-12 | 2025-1 | Uafklaret | N/A | Ja | XS | Ja | M | Nej | Flyttet til 2024-2 da model ikke kendt | UnemploymentFundMembershipService (Version 4, 2021-3) WSRM GetMembershipCancellationVersion1 GetPersonUnemploymentFundSaveMembershipVersion GetRecallMembershipRegistrationVersion1 GetRequestRecallMembershipRegistrationVersion1 GetRecallCompulsoryNotificationEventVersion6 | Uafklaret | Carsten Olsen | Næsten frit
FLYT-1 | CPR-flytninger mellem kommuner | 1005.17.69 Flyttemotor - CPR-flytninger mellem kommuner | 2025-1 | 2025-1 | 2024-03-07 | 2025-2 | Uafklaret | N/A | Ja | M | Ja | S | Nej | For A-kasse Ja, men kun WSRM’en GetCprChangedVersion1 | PersonNotificationService (2020-3) TransferDataService (2022-1) WSRM GetCprChangedVersion1 GetMovedToJobcenterNotificationVersion1 GetPersonNotificationDataVersion1 | Uafklaret | Jesper Brunholm | Mindre afhændigheder
JOBORDER-2 | Opdatering af eksisterende restservice i virksomhedsrettet indsats | 1005.17.17 Silo (evt. udenstående domæner) - Løft i forhold til vejledning @2025-1 | 2025-1 | N/A | 2024-02-12 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | Er omlagt til REST | Virksomhedsindsats.JobordreService (CompanyRecruitmentService) [UDV] (Version 1) Virksomhedsindsats.Virksomhedsservice (2022-4) | Tanvir Ahmed | Næsten frit
FORRETNING-25-1 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-1 | N/A | 2023-02-21 | 2025-1 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
TOOL-1 | DFDG tools | 1005.17.71 DFDG tools | 2025-1 | N/A | 2023-05-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Ole Sørensen | Næsten frit
EURES-1 | CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob Levere jobannoncer til EURES | 1005.17.76 CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob - Levere jobannoncer til EURES | 2025-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja, EURES | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | ???? | Helt frit
EURES-2 | CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob Levere CV’er til EURES | 1005.17.77 CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob - Levere CV’er til EURES | 2025-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja, EURES | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Tanvir Ahmed | Helt frit
STAR.F-2 | STAR.Foundation | 1005.17.50+-+STAR.Foundation+opgaver | 2025-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Ole Sørensen | Mindre afhændigheder
VITAS-1 (Del 3) | Vitas (BVL) | Hele Vitas modernisering plus 1005.17.57 Afledte DFDG opgaver fra VITAS Modernisering | 2025-2 | 2025-2 | 2024-01-16 | 2025-3 | Uafklaret | N/A | Ja | 1) | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt 10/5-2023 Tidsplanen for Vitas ikke konfimeret i STAR, da opgaven dels afhænger af den konkrete løsningsmodel og andre moderniseringsopgaver i STAR | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Tanvir Ahmed (Carsten Olsen for plan / WSRM del) | Mindre afhændigheder
FORRETNING-25-2 | Placeholder på ukendt forretning | Delvist afklaret | 2025-2 | N/A | 2023-02-21 | 2025-2 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
FORRETNING-25-2 - DEL 1 | Kontanthjælpsreform 2025 - aktivitetstillæg ophører | 1016.2 Kontanthjælpsreform 2025 - aktivitetstillæg ophører | 2025-2 | N/A | 2024-03-15 | 2025-2 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
SLETSOAP-1 | DFDG classic SOAP service mod silo Visitering og status er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Helt frit
SLETSOAP-2 | DFDG classic SOAP service mod silo Kontaktforløb er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Helt frit
SLETSOAP-3 | DFDG classic SOAP service mod silo Borgerkommunikation er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Helt frit
SLETSOAP-4 | DFDG classic SOAP service mod silo Borgerindsats er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Carsten Olsen | Helt frit
SLETSOAP-5 | DFDG classic SOAP service mod silo Virksomhedsindsats er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Tanvir Ahmed | Helt frit
SLETSOAP-6 | DFDG classic SOAP service mod silo Jobsearch er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Carsten Olsen | Helt frit
SLETSOAP-7 | DFDG classic SOAP service mod silo Rapportering er slettet | 1005.17.67 Slutoprydning DFDG classic | 2025-2 | N/A | 2024-03-07 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Nej | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Jesper Brunholm | Helt frit
VITAS-1 (Del 4) | Vitas (BVL) | Hele Vitas modernisering plus 1005.17.57 Afledte DFDG opgaver fra VITAS Modernisering | 2025-3 | 2025-3 | 2024-01-16 | 2025-3 | Uafklaret | N/A | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. 10/5-2023 Tidsplanen for Vitas ikke konfimeret i STAR, da opgaven dels afhænger af den konkrete løsningsmodel og andre moderniseringsopgaver i STAR | Vitas.MentorService (Version 3, 2021-2) Vitas.PersonalAssistanceService (2020-4) Vitas.AidService (2020-2) Vitas.FlexjobService (2021-3) Vitas.PdfService (2020-2) Vitas.JobRotationService (2021-3) WSRM GetVitasCaseNotificationVersion1 GetVitasGdprSlettetVersion1 GetJobAllocationStatusNotificationVersion6 GetJobAllocationStatusNotificationVersion7 GetJobAllocationAddOnsStatusNotificationVersion4 | Ikke specificeret | Tanvir Ahmed (Carsten Olsen for plan / WSRM del) | Mindre afhændigheder
FORRETNING-25-3 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-3 | N/A | 2023-02-21 | 2025-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
EXBESKED-2 | Lukning af WSRM classic | 1005.17.79 Lukning af WSRM classic | 2025-3 | N/A | 2022-11-29 | 2025-3 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | KSD | Dog ikke før alle WSRM er udfaset. Dette forventes at være gennemført 2024-4 senest | N/A | N/A | Kasper Birkelund | Mindre afhændigheder
DFDGCLUK-1 | Luk af DFDG classic | 1005.17.80 Luk af DFDG classic | 2025-3 | N/A | 2022-11-29 | 2025-3 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke føre DFDG classik ikke bruges merer | N/A | N/A | Jesper og Carsten | Mindre afhændigheder
FORRETNING-25-4 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-4 | N/A | 2023-02-21 | 2025-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Afventer | Helt frit
VITAS-1 (Del 1) | Vitas (BVL) | Hele Vitas modernisering plus 1005.17.57 Afledte DFDG opgaver fra VITAS Modernisering | N/A | N/A | 2024-01-16 | N/A | Uafklaret | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern analyse i STAR | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Tanvir Ahmed (Carsten Olsen for plan / WSRM del) | Mindre afhændigheder
VITAS-1 (Del 2) | Vitas (BVL) | Hele Vitas modernisering plus 1005.17.57 Afledte DFDG opgaver fra VITAS Modernisering | N/A | N/A | 2024-03-07 | N/A | Uafklaret | N/A | Ja | 1) | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt 10/5-2023 Tidsplanen for Vitas ikke konfimeret i STAR, da opgaven dels afhænger af den konkrete løsningsmodel og andre moderniseringsopgaver i STAR | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Tanvir Ahmed (Carsten Olsen for plan / WSRM del) | Mindre afhændigheder

## Signatur
Type | Signatur forklaring i forhold hvor bundet en pakke er til kalender
Lovbundet | Pakker der er koblet til lovgivning eller til meget høj prioriteret forretningsopgaver, Disse opgaver kan IKKE flyttes
Høj forr. Prioteret | Pakker der er koblet til høj prioriteret forretnings opgaver, Disse opgaver kun i begrænset flyttes
Mindre afhændigheder | Pakker der har forretningsændringer men mere frit kan placeres. Der vil også typisk være afhængigheder til andre pakke som skal håndteres hvis opgaven flyttes
Næsten frit | Pakker der ikke har forretningsændringer eller kun simple justering der frit kan placeres. Der kan være får / simple afhængigheder der skal håndteres
Helt frit | Pakke uden reelle forretningsændringer der helt frit kan placeres
Stor binding i forhold til arkitektur | Pakker der er koblet til høj prioriteret arkitektur elementer, Disse opgaver kun i begrænset omfang flyttes
Mindre binding i forhold til arkitektur | Pakker der er koblet til arkitektur elementer, Disse opgaver kan kun i nogen grad flyttes
Gennemført | Pakker er implementeret
XXS | Ingen udviklingsopgaver men muligvis testopgaver eller tilsvarende
XS | Meget få metoder, med meget få felter og megte få og/eller simple forretningsregler
S | Få metoder, med få felter og få og/eller simpler forretningsregler
M | Begrænset antal metode, med et begrænste antal felter og/eller begrænset antal med ikke komplekse forretningsregler
L | Et antal metoder, med et større antal felter og/eller flere og lidt mere komplekste forretningsregler
XL | Stor antal metode, mange felter og/eller flere komplekse forretningsregler
XXL | Stor antal metode, mange felter og mange komplekse forretningsregler
Bemærk at overstående er alene en kvalitativ baserer kategorisering i T-shirt størrelse ud fra hvor mange metoder, hvor mange felter og hvor mange forretningsregler der er på områder. Kategoriseringen er opdelt mod KSS/Jobcentre og a-kasser, da disse serviceaftagere ikke har samme anvendelsesmønster. Kategoriseringen er alene set fra DFDG snitfladers vinkel, og hvilken konkret opgave og størrelsen af disse hos serviceaftager er der i denne angivelse ikke tage stilling til eller indikationer på, da DFDG/STAR ikke har kendskab til de enkelt aftageresystemes implementering.

## Kommentar
Ekstern afleveringsdeadline
STAR deadline for eksten aflevering i en release er uberørt i forhold til de opgaver hvor de eksterne skal være færdige i sammen release. men For moderniseringsopgaver, hvor de eksterne har en eller flere efterfølgende releases fra STAR er klar til det går i produktion for de eksterne er deadline for eksten aflevering ikke i spil, STAR stå frit til at leverer i hele releaseperiode med mindre andet er aftalt. Dvs det er serviceaftageren der skal gøre STAR opmærksom på hvis de har andre ønsker til deadline denne type af opgaver.
Test på interne STAR ændringer
STAR har en række interne opgaver, hvor snitflader og andet ikke påvirker serviceaftageren og derfor ingen udviklingsopgaver for serviceaftagerne. Disse opgaver kan dog udløse testaktiviteter og i et sådan tilfælde vil dette følge de normale testprocesser.
Test for eksterne serviceaftagere
I forbindelse med at der er flere områder hvor en ekstern serviceaftager, indenfor en periode, selv kan vælge hvornår en REST service tage i brug, er det serviceaftager der selv der skal oplyse STAR om hvornår de påtænker ibrugtagning.
Roadmap og epic mht releaseangivelse
Indeværende roadmap er STAR overordnet plan for hvornår de enkelte opgaver er planlagt til. Der etableres epic for disse opgaver efterhånden den faktiske implementering skal ske og disse epics følger de STAR normale proces inl. tilsagsproces. Det er derfor release angivelse i epic der er gældende hvis en sådan findes og release informationer er angivet.

## Versionshistorik
Ændrings-Id | Dato | Pakkenavn | Version | Beskrivelse af ændring | Ændring tilføjet af:
1 | 2022-12-06 |  | 0.3 | Kolonne med 'ændringsdato' tilføjet på fanen 'DFDG Roadmap' | Jens Andersen
2 | 2022-12-06 |  | 0.3 | Fanen 'Versionshistorik' er tilføjet filen 'DFDG roadmap version 0.3 | Jens Andersen
3 | 2022-12-09 |  | 0.3 | Fanen 'Kommentar' er tilføjet filen 'DFDG roadmap version 0.3 hvor STAR oplyser omkring diverse praktiske forhold | Carsten Olsen
4 | 2022-12-09 | Flere pakker berørt | 0.3 | I kolonne med 'ændringsdato' er de rækker med "09-12-2022" ændret. Den konkrete ændring er kommenteret i kolonne ''Bemærkning til eksterne serviceaftagere", Det drejer sig bl.a. flytning af planlagt release som følge af at HOI forretningsmæssigt nu er planlagt til 2023-4. | Carsten Olsen
5 | 2022-12-09 |  | 0.3 | Kolonne med 'Andre eksterne aftagere' tilføjet på fanen 'DFDG Roadmap' | Carsten Olsen
6 | 2022-12-09 | JOBAD-1 | 0.3 | Indsat epic navn 1005.17.40 JobAD modernisering | Carsten Olsen
7 | 2022-12-09 | REHAB-1, STIL-1, KRAVJS-1, SCREEN-1, PGRP-1, JC-1, MESS-1 | 0.3 | For disse er der indlagt en release mellem DFDG er færdig og til serviceaftager skal tage funktionaliteten i brug. Bemærk på disse er det pt. planlagt at eksisterende SOAP snitflade lukkes | Carsten Olsen
8 | 2023-10-17 | API-1 (del 1), EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG), API-1, JOBAD-1 del 2 (snitflader), SIKKERHED-2, MINPLAN-1 (Del 2), REHAB-1, STIL-1, JCTILK-1, ATILLÆG-1 | 0.3 | Kommentar indsat omkring det skal afklares om leverancen teknisk er med i fremrykket 2023-2 releasen eller er med i udvidet 2023-3 release. Kommentar er alene release nr relaterer og flytter ikke på leverancetidspunktet fra DFDG og tilgængelighed på testmiljøer for eksterne serviceaftagerer. Aftalen om at STAR tilstræber sig på at der skal være 3 md mellem snitflader er tilgængelig til STAR testmiljøer til serviceafteger skal være klar påvirkes således ikke. | Carsten Olsen
9 | 2023-01-17 | DKM1-1 | 0.3 | Bemærk: Denne forretningsmæssige impl. sker på eksisterende SOAP snitflader og der er derfor lave DKM1-2 hvor omplæning til REST sker | Carsten Olsen
10 | 2023-01-17 | JC-1 | 0.3 | DFDG udstiller allerede i 23-2 disse data på REST, der er ikke ændret på aftagers ibrugtagelsesrelease | Carsten Olsen
11 | 2023-02-10 | EXBESKED-3 | 0.4 | Præcisering af at ny webservice beskeder med ekstern forventes i 2023-3 da 2023-2 er rykket frem. DFDG forventer en intern test i 2023-2 dog kunne serviceaftager også lave pilot der efter aftale med STAR. Til info er STAR er ved at samle input fra eksterne vedr. model | Carsten Olsen
12 | 2023-02-10 | SIKKERHED-2 | 0.4 | Da anden aktør henvisninger anvende i firbindelse med IAM/sikkerhedsmodel er flytning at denne service rykke til 23-3. STAR vil lave eb SOAP REST converter således at KSS mere frit kan tilrettelægge deres impl. opgave | Carsten Olsen
13 | 2023-02-10 | SIKKERHED-1 (del-3) | 0.4 | Da STAR planlægger en iterativ proces vedr. IAM / sikkerhedsmodel, hvor iterationer pt ikke endelig er fastlagt mht. leverancetidspunkt er der mulighed for at nogle af DFDGs dele først kommer i 23-4 hvis disse ikke vurderes som kritisk vej. f.eks. hvis adgangeløsning for borger på Jobnet vurderes mere kritisk end DFDG del. Dette kan også påvirkres af STAR flytning til nu driftplatform (SIT) STAR vil opdaterer når en plan for IAM(sikkerhedsmodel)/SIT forlægger | Carsten Olsen
14 | 2023-02-10 | RIGSARK-1 | 0.4 | Intern opgave flytte til 2023-2 | Carsten Olsen
15 | 2023-02-10 | PERSKOM-1 | 0.4 | Flyttet fra 23-1 til 23-2 Bemærk pga den forkortet 23-2 release er der risiko en yderlig flytning til 23-3. | Carsten Olsen
16 | 2023-02-10 | SAMLED-1, STIL-1, JCTILK-1, JC-1 | 0.4 | Pga den forkortet 23-2 release m.m. er denne opgave flytte til 23-3 releasen, men DFDG forventer stadig opgave kalendermæssigt løses som oprindeligt planlagt, dog vil DFDG i samme periode også arbejde på nye interne arkitektur/moderniseringsenableres og det faktisk kapacitetstræk er endnu ikke planlagt, dette forhold kan påvirke. | Carsten Olsen
17 | 2023-02-20 | UDSKUDT-1 tilføjet | 0.5 | Samleopgave for udskudte, interne opgaver | Jesper Brunholm
18 | 2023-02-22 | STIL-1 og MINPLAN-1 (Del 1) | 0.5 | Flyttet til senere release | Jesper Brunholm
19 | 2023-03-13 | VIRKKON-1, BORGER-1, ASYL-1, TILMELD-1 | 0.6 | Ibrugtagning for eksterne nu min en release | Carsten Olsen
20 | 2023-03-13 | AKMEDL-1 | 0.6 | Flyttet til senere afventer løsningsmodel | Carsten Olsen
21 | 2023-03-21 | N/A | 0.6 | Fanen Kommentar er opdateret omkring Roadmap og epic mht releaseangivelse for at præciseret hvornår release i epic bliver gældende | Carsten Olsen
22 | 2023-03-24 | N/A | 0.6 | Indført kolonne "Planlagt release fra DFDG hvor funktionalitet tidligst er tilgængeligt i prod" og "SOAP konverter etableret/ planlagt" samt præciseret navnet på kolonne "Planlagt release fra DFDG funktionalitet tilgængeligt i test for udvikling"
23 | 2023-04-21 | Book-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på de idriftsatte REST services | Knud de Place
24 | 2023-04-21 | KG-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
25 | 2023-04-21 | MinPlan-1 (del 1) | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
26 | 2023-04-21 | Helbred-1 | 0.6 | Indsat servicenavn på idriftsat REST services | Knud de Place
27 | 2023-04-21 | JobOrder-1 | 0.6 | Indsat servicenavn på idriftsat REST services | Knud de Place
28 | 2023-04-21 | NUPH-1 (del 1) | 0.6 | Indsat servicenavn på idriftsat REST services | Knud de Place
29 | 2023-04-21 | Exbesked-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
30 | 2023-04-21 | DKM1-1 | 0.6 | Ny SOAP versioner af dp.tæller og FLEUR-service ifm DP23 | Knud de Place
31 | 2023-04-21 | MinPlan-1 (del 2) | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
32 | 2023-04-21 | PERSKOM-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
33 | 2023-04-21 | JCTILK-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
34 | 2023-04-21 | Rehab-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
35 | 2023-04-21 | Samled-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
36 | 2023-04-21 | Exbesked-3 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
37 | 2023-04-21 | JC-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
38 | 2023-04-21 | MinPlan-1 (del 3) | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
39 | 2023-04-21 | NUPH-1 (del 1) | 0.6 | Evt. nye WSRM'er vedr. NUPH beroende på indfasningsmodel for webservicebeskeder | Knud de Place
40 | 2023-04-21 | Sikkerhed-2 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
41 | 2023-04-21 | Virkkon-1 | 0.6 | Indsat servicenavn på idriftsat REST services | Knud de Place
42 | 2023-04-21 | DKM1-2 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
43 | 2023-04-21 | Eløn-1 | 0.6 | Indsat servicenavne på nye REST services | Knud de Place
44 | 2023-04-26 | Forretning-23-4, Forretning-24-1 | 0.6 | Indsat nr. på Nytænkning epics (men epics ikke tilgængegjorte endnu - afventer indledende drøftelse med KL og DAK) | Knud de Place
45 | 2023-05-10 | Alle | 1.0 | Ny version af roadmap opdateret med input fra eksterne serviceaftagere. Aftager skal i forbindelse med versio 1.0 være opmærksom at mindre ændringer kan være foretaget i alle rækker og service aftager bør derfor se version 1.0 som en større revision der kræver en gennemgang. De specifikke rækker der er ændret i forhold til tid (Release) er markeret med 10-05-2023 | Carsten Olsen
46 | 2023-05-10 | JOBAD-1 del 2, JOBAD-1 del 3, API-1 | 1.0 | Tidsplan er ikke endelig konfimeret af STAR mht. Jobannoncer. Denne kan påvirkest af det konkrete udviklingsforløb i STAR kan derfor blive flyttet | Carsten Olsen
47 | 2023-05-10 | Vitas | 1.0 | Tidsplanen for Vitas ikke konfimeret i STAR, da opgaven dels afhænger af den konkrete løsningsmodel og andre moderniseringsopgaver i STAR | Carsten Olsen
48 | 2023-05-10 | KG-1 (Del 2), TILMELD-1, ASYL-2, WEBBESK-1, WEBBESK-2, MINPLAN-1 (Del 2), MINPLAN-1 (Del 3), MINPLAN-1 (Del 4), ASYL-1, DKM1-3, JLOG-1, PENS-1, FRAVÆR-1, FRAVÆR-2, GEO-1, FLYT-1, WARN-1, KRAVJS-1 | 1.0 | Flyttet efter input og work shops med de eksterne serviceaftagere | Carsten Olsen
49 | 2023-05-10 | MINPLAN-1 (Del 2), MINPLAN-1 (Del 1) | 1.0 | Snitflade udgår | Carsten Olsen
50 | 2023-05-10 | KRAVJS-1, BORGER-1, MESS-1, PGRP-1, SCREEN-1,(TILMELD-1 undesøges hvis muligt ja) | 1.0 | Ja til SOAP-REST converter | Carsten Olsen
51 | 2023-08-21 | KG-1 (Del 2) | 1.1 | Reles hvor snitflader er tilgænglig i test er flytte fra 2023-3 til 2024-1, da det er nødvendig med dialog med serviceaftagere ingen løsning endelig kan fastlægges | Carsten Olsen
51 | 2023-08-21 | EXBESKED-3 (Del 2), SIKKERHED-1 (del 4 udrulning til hele DFDG), NUPH-1 (Del 3 - Dokumenter KON-22 ) |  | Delopgaver flyttet til efterfølgende 2023-4 release | Carsten Olsen
52 | 2023-08-21 | TILMELD-3, API-1 (del 1), STAR.F-1, MESS-1, PGRP-1, TILMED-1 | 1.1 | Release flytte, da forretningsafklaring eller teknisk afklaring afventer | Carsten Olsen
53 | 2023-09-26 | TAX-1, MESS-1 |  | Release flytte længere ud for at få en bedre fordeling af opgaver for eksterne og STAR selv | Carsten Olsen
54 | 2023-09-26 | KG-1 (Del 2), FRAVÆR-1 | 1.1 | Kontaktgrupper, tilmelding, fravær pakke er releasemæssigt samlet og lagt til 2024-2 for DFDG. Bl.a. så service aftager ikke får en så stor impl. både med Min plan og kontaktgruppe mv.v samtidigt | Carsten Olsen
55 | 2023-11-01 | MINPLAN-1 (Del 4), MINPLAN-1 (Del 2b), MINPLAN-1 (Del 3) | 1.2 | Min plan og tilknyttet opgave samlet til 2024-1 for klar til ekstern udvikling og prod i 2024-2 , se ovenstående punkt 54 hvor det tænkes sammen med udruldning af KG, tilmelding, personkategori m.v. Så der ikke er et overlap implementeringsmæssigt | Carsten Olsen
56 | 2023-11-01 | WEBBESK-2, WEBBESK-1 | 1.2 | Der gøres opmærksom på at del 1 af manglende WSB bliver til rådighed 2024-1 og del 2 i 2024-2 | Carsten Olsen
57 | 2024-01-16 | SCREEN-1, PGRP-1, SKAT-1, ASYL-1 | 1.3 | Flyttet fra release 2024-1 til 2024-2 med ekstern prod i 2024-3 | Carsten Olsen
58 | 2024-01-16 | TILMELD-3 | 1.3 | Flyttet fra release 2024-1 til 2024-3 (ikke eksterne afhængigheder) | Carsten Olsen
59 | 2024-01-16 | VITAS-1 (Del 1), VITAS-1 (Del 2), VITAS-1 (Del 3) og VITAS-1 (Del 4) | 1.3 | Flyttes til perioden 2025-1 til 2025-3 ser fra serviceaftagere, da løsningsmodel først senere vil blive fastlagt | Carsten Olsen
60 | 2024-01-16 | API1 | 1.3 | Udgår da der ingen opgaver er internt eller eksternt | Carsten Olsen
61 | 2024-01-16 | JOBAD-1 del 3 | 1.3 | Tilgængelig i test ændret til 24-2 og tidligst i prod er ændret til 24-4 | Jens Andersen
62 | 2024-01-16 | PENS-1, DKM1-3, TÆL-1 | 1.3 | Flyttet fra release 2024-2 til 2024-3 med ekstern prod i 2024-4 for bedre fordeling af opgaver | Carsten Olsen
63 | 2024-02-12 | PGRP-1, ASYL-1, TEMPADR-1, HUSK-1, STIL-1, EVENT-1, BOKOM-1, SKAT-1 | 1.4 | Efter input og for at minske 2024-2 releasen er epics flyttet til 2024-3 eller 2024-4 | Carsten Olsen
64 | 2024-02-12 | GEO-1, FLYT-1 | 1.4 | Flytning pga kapacitetsfordeling i STAR, disse epics berøre ikke eller kun i mindre grad eksterne | Carsten Olsen
65 | 2024-02-12 | AKMEDL-1 | 1.4 | Fllyttet da der ønske en ny model, der afventer specificering | Carsten Olsen
66 | 2024-02-12 | MINPLAN-1 (Del 5), UDSKUDT-1, UDSKUDT-2, UDSKUDT-3, LSS-1 (Del -3 ), LSS-1 (Del -4 ), LSS-1 (Del -5 ) LSS-2, LSS-3, JNACC-1, STAR.F-1 |  | Oprydning i interne opgave der skal ikke laves eller som bliver implementeret i anden regi | Carsten Olsen
67 | 2024-02-12 | MINPLAN-1 (Del 1) | 1.4 | Opgave med SU styrelsen forespørge udgår da foerspørgelse ikke mere er forretningsmæssig relevant | Carsten Olsen
68 | 2024-02-12 | JNKONTO-1, JNPHS-1, ADFÆRJN-1 | 1.4 | Oprydning i opgave der har ekstern påvirkning. Pga ny Jobnet arkirtekur ikke pt er en løsningsmodel, det er defor mulig disse opgave genopstår på et senere tidspunkt. Oprydningen er på alle frentidige releases så vi ikke har grå linjer der forstyre | Carsten Olsen
69 | 2024-03-07 | SCREEN-1 | 1.4 | Da en serviceaftagerleverandøre har bedt om profilafklaring er klar til ekstern aflevering 2024-2 vil denne også komme med i prod i 2024-2. For serviceaftager der ikke overgår til REST service i 2024-2 vil der være SOAP-REST converter og derfor kun en testopgave | Carsten Olsen
70 | 2024-03-07 | FRAVÆR-1, PGRP-1, HUSK-1, SKAT-1, ASYL-1, STIL-1, FRAVÆR-2, JLOG-1, WARN-1, FLYT-1 | 1.4 | For at imødekomme serviceaftagere omkring release til prod og seneste lå i samme release eller for tæt på hinnanden er der lavet for de nævnte lavet en længere overgangsperiode på minimum en release | Carsten Olsen
71 | 2024-03-07 | MESS-1, ASYL-1, STIL-1, DKM1-3 | 1.4 | For en bedre fordeling mellem 2024-3 og 2024-4 er bl.a. beskedmodulet flyttet en release til 2024-4, Bemærk at det også går i prod i 2024-4 men der er SOAP-REST converter der kan bruges frem til 2025-1 | Carsten Olsen
72 | 2024-03-07 | VITAS-1 (Del 2) | 1.4 | Der kommer ikke noget der funktionaliete der berøre de eksterne til 2025-1 | Carsten Olsen
73 | 2024-03-07 | SLETSOAP-1 til 7 | 1.4 | Ingen ændring til release men være obs på at både tilgængeligt i test, ibr, tilgængeligt i testugtagning og seneste ibrugtagning alle er ens, da der er tale om en oprydningsopgave og ikke en udviklingsopgave for serviceaftager | Carsten Olsen
74 | 2024-03-14 | TILMELD-1, FRAVÆR-1, KG-1 (Del 2) | 1.4 | Disse er nu synkroniseret til at go i prod i 2024-4. De vil være klar i test i 2024-3 dog vil være dele af disse der allerede vil være klar i test til 2024-2. Kontakt Knud de Place eller Jesper Brunholm hvis der er behov for yderlige information. Seneste i brugtagning er flyttet til 2025-1, da der etableres SOAP-REST conveter. Der er dog kun frem til 2025-1, da det er meget central funktionalitet som alle gerne skulle hurtig over på, for at minske de samlede risici for alle. | Carsten Olsen
75 | 2024-03-15 | FORRETNING-24-4 Del 1 til 4 og FORRETNING-25-2 Del 1 | 1.4 | Ny forretning i forhold til Kontanthjælpsreform 2025 og Sygedagpengetilpasninger. Bemærk: Repræsenterer kun den nye forretning der pt er kendt | Carsten Olsen
76 | 2024-03-15 | FORRETNING-24-3 | 1.4 | Pr. 15-03-2024 har STAR ikke kendskab til eller forventninger om ny forretning i 2024-3. STAR forventer derfor denne release kun vil omhandle modernisering af DFDG. Endelig bekræftelse af denne forventning vil ligge i forbindelse med 2024-3 tilsagn. STAR vil orienterer skulle der mod forventning vises sig er behov for ny forretning | Carsten Olsen
Tidligere rækker kan ses ved at fjerne "Skjul"