## DFDG Roadmap
Pakkenavn Intern STAR reference | Beskrivelse | EPIC | Planlagt release fra DFDG funktionalitet tilgængeligt i test for udvikling | Planlagt release fra DFDG hvor funktionalitet tidligst er tilgængeligt i prod | Dato for sidste ændring i 'Pakkenavn' | Planlagt seneste i brugtagning for serviceaftagere i release | Ny forr. indtænkt, der berører eksterne | SOAP konverter etableret/ planlagt | Eksterne - KSS | Størrelse KSS | Eksterne - A-kasse | Størrelse A-kasse | Andre eksterne aftagere | Bemærkning til eksterne serviceaftagere | Eksisterende SOAP snitflader | Ny REST snitflade (uafklaret = navn på ny service endnu ikke fastlagt) | Placeringsforhold
BOOK-1 - (del 1) | Booking, samtale og frister | 999.3 Selvbooking med aktivt valg af samtaleform 999.4 Selvbooking med valg af samtaleform i plannersystem | 2022-3 | 2022-3 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja | Ja | Ja | Se del 2 | Ja | Se del 2 | Plannersystem | Forretningsændringer er aftalt til 2022-4 med eksterne | Kontaktforloeb.BorgerBookingService (2022-3) Kontaktforloeb.FristService (2022-3) Kontaktforloeb.IndkaldelseService (2022-3) Kontaktforloeb.AfholdtSamtaleService (2023-1)(tilføjet 230309) | Uafklaret | Gennemført
EXBESKED-1 - (del POC) | Ny beskedmodul i stedet for WSRM | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: WSRM-erstatning | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Ja | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Gennemført
SIKKERHED-1 - (del POC) | Opdateret IAM (engang og sikkerhedsmodel) - POC | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: IdentityServer som IAM | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Gennemført
TAX-1 (del 1) | POC/Pilot | 1005.3 Moderniseringsprojekt - Taxonomy | 2022-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A |  | Gennemført
FORSHIST-1 del 1 | Forsørgelseshistorik | 1005.17.1 Forsørgelseshistorik | 2022-4 | 2022-4 | 2022-12-09 | 2023-4 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | SustenanceHistoryService (2020-3) | Ydelsesudstilling.ForsoergelseshistorikService (2022-4) | Gennemført
LOG-1 (del POC + del udruldning til hele DFDG) | Logning - færdiggørelse og udruldning til DFDG |  | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | N/A | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Gennemført
SIKKERHED-1 (del Pilot MVP) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udruldning til DFDG | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: IdentityServer som IAM | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | N/A | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | I forhold 2022-4 er det p.t. ikke afklaret, om man som serviceaftager kommer til at teste, at man kan kalde en service på ny IAM/sikkerhedsmodel. Alternativt vil det blive muligt i 2023-1 | N/A | N/A | Gennemført
SILO-1 (del 1) | Resterende siloer som “skaller“ | 925.39 Grundlægge de sidste DFDG domæner (siloer) | 2022-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Forudsætning for Vitas og JobAG's arbejde. Eksterne påvirkes efterhånden som SOAP-services omlægges til REST og placeres i de nye DFDG forretningsdomæner. | N/A | N/A | Gennemført
TAX-1 (del 2) | POC/Pilot | 1005.3 Moderniseringsprojekt - Taxonomy | 2022-4 | 2022-4 | 2022-12-09 | 2023-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja | Samme REST-service, men nyt endpoint fra SIT driftplatform Flyttet til 2023-2 pga forventening om senere SIT leverence | Allerede omlagt til REST |  | Gennemført
TILMELD-2 | Jeg søger job som | 951.27 Jeg-søger-job-som flytter til JobSearch | 2022-4 | 2022-4 | 2022-11-29 | delvist 2022-4 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej | Som en del i at simplificere DFDG og Jobnet håndtering af Jeg-søger- job-som, samles data i Jobsearch domænet. | UnemploymentEnrollmentService (Version 8, 2022-2) SaveProfessions WSRM GetProfessions GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | JobSearch.JoboenskeService (2022-4) | Gennemført
EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG) | Ny beskedmodul i stedet for WSRM | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: WSRM-erstatning | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Ja | N/A | Ja | XSS | Ja | XXS | KSD, Plannersystem og måske andre | Dette er STAR udvikling af den nye model til webservicebeskeder. Der er ingen impl. opgaver til serviceaftager i denne del. Første implementering i prod. forventes i 2023-2 inkl. påvirkning af aftagere. | N/A | Uafklaret | Gennemført
JOBAD-1 del 1 (snitflader) | Jobannonce | 1005.17.40 JobAD modernisering | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej |  | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Forberedelsesopgaver i STAR. Det vil først være med del 2, at den nye jobad service kan tages i brug i 2023-2. Hvilken test der er mulig i 2023-1 er p.t. ikke afklaret Release er derfor sat til 2023-1 for denne del | JobAdService (Version 4) | Uafklaret https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/FYS/pages/3878715538/JobAdService+Version+5+2023-1+UDV | Gennemført
KG-1 (Del 1) | Kontaktgrupper og personkategori | 1005.17.28 Kontaktgrupper og personkategori (1) | 2023-1 | 2023-4 | 2022-12-09 | 2024-1 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S |  | A-kasse kun i forbindelse med at hente kontaktgruppe Her laves selvesnitfladerne. De gl. SOAP snitflder benyttes indtil del 2 etableres | PersonRegistrationService (2022-1) rest med kontaktgruppe og personkategori CreatePersonCategory UpdatePersonCategory CreatePersonCategoryAndInterview CreateContactGroup UpdateContactGroup WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Ikke specificeret | Gennemført
MINPLAN-1 (Del 1) | Min plan - Primært aktivitetsservice |  | 2023-1 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja |  | Ja | Se del 4 | Ja | Se del 2 | Nemrefusion og andre (Charles Beckmann) | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. Denne version af Aktivitetsservice vil ikke være udbygget til færdig HOI version, værdien for serviceaftager forventes derfor at være begrænset. | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår delvist 1.1.2023 (Nytænkning) og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | Gennemført
BIDATA-1 | Diverse BI data DFDG udstiller som proxy | 1005.17.22 Diverse BI data DFDG udstiller som proxy (1.1) | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | S | Ja | S |  |  | BIDataService (2021-2) | Ydelsesudstilling.ArbejdsmarkedsbalanceService (2023-1) Ydelsesudstilling.BorgerdashboardService (2023-1) Ydelsesudstilling.VirksomhedsdashboardService (2023-1) | Gennemført
BOOK-1 (del 2) | Booking, samtale og frister | 999.5 Selvbooking med aktivt valg af samtaleform - ibrugtagning af REST services ift. registrering af indkaldelser, afholdte samtaler og frister samt tilhørende WSRM'er | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja | Ja | Ja | L | Ja | M | Plannersystem | Forretningsændringer er aftalt i forbindelse med 2022-4. | InterviewDeadlineService | Kontaktforloeb.FristService (2022-3) | Gennemført
BOOK-1 (del 2) | Booking, samtale og frister | 999.14 Nytænkning - Registrering af afholdte samtaler inkl. omlægning fra SOAP til REST | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej | Ja | Ja | L | Ja | L | Nej |  | InterviewService | Kontaktforloeb.AfholdtSamtaleService (2023-1) | Gennemført
FRAVÆR-3 | Nye Fraværsforhold tillades på INL-kontaktgrupper | 925.42 Fraværsforhold - Kan ikke få førtidspension eller folkepension (id 7) tillades på INL-kontaktgrupper | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | Alm. Release opgave - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Gennemført
HELBRED-1 | Helbredsbegrænsning | 1005.17.3 Helbredsbegrænsning (1) | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | PersonRegistrationService (2022-1) rest med helbredsbegrænsning CreateHealthLimitation UpdateHealthLimitation DeleteHealthLimitation og tilhørende WSRM-besked | Ikke specificeret | Gennemført
JOBORDER-1 | Joborder (ordinært job og formidling) | 746.9 Udbygning af jobordre funktionalitet - 2023-1 | 2023-1 | 2023-1 | 2022-11-29 | 2023-1 | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja f.eks. Rekruteringssystemer | Mht. A-kasser: I forbindelse med Nytænkning - anden delaftale, indgår jobordrer i aftaleteksten. | Virksomhedsindsats.JobordreService (CompanyRecruitmentService) (2022-4) WSRM GetCompanyRecruitmentVersion4 | Uafklaret | Gennemført
MEMO-1 | Omlægning MeMo format | 975.6 DFDG - Oprydning og småtilpasninger efter omlægning til MeMo format (NgDP) | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Gennemført
NUPH-1 (Del 1) | NUPH til a-kasser - snitflader | 930.3 Kommunikation mellem jobcentre og a-kasser - NUPH - svar på NUPH og sanktioner | 2023-1 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M-L | Nej | Forretningsændringer er bundet til STAR 2022 økonomi, så STAR vil stille nye REST snitflade tilgængelig for test og udvikling i 2023-1. Ibrugtagning aftales nærmere med KSS og a-kasser, når “lovindhold” til 2023 kendes, men set fra STARs side gerne ibrugtagning ultimo 2023) Indtil denne løsing samlet tages i brug af alle serviceaftagerer benyttes de eksisterende UPH/NUPH SOAP service. Der er ikke mulighed for parallel anvendelse af gl. snitflade, da der er tale om en nu model for udveksling af underretninger | JobcenterMessageService (2022-1) UnemploymentFundMessageService (2021-1) UnemploymentFundEventHistoryService (2021-1) WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | Uafklaret | Gennemført
SIKKERHED-1 (Enabler del 1) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG | 1005.9 Moderniseringsprojekt - IAM | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | Fra 2023-2 og frem | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Nej | Det forventes p.t. ikke, at ny IAM/sikkerhedsmodel medfører ændringer for de eksterne serviceaftagerer, men der kan være testaktiviteter | N/A | N/A | Gennemført
SIKKERHED-3 | DFDG sikkerhedstiltag | 950.14 DFDG sikkerhedstiltag 2023-1 - bortfiltrering af skadelig kode i inputfelter og get-metoder | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Gennemført
SILO-1 (del 2) | Resterende siloer som “skaller“ | 925.39 Grundlægge de sidste DFDG domæner (siloer) | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Gennemført
STAR.F-1 | STAR.Foundation |  | 2023-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Gennemført
TG-1 | D&S Nemlog-in m.v. | 992.15 D&S Nemlog-in teknisk gæld + mindre rettelser | 2023-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Gennemført
ATILLÆG-1 | Aktivitetstillæg | 1005.17.13 Aktivitetstillæg (1) | 2023-2 | 2023-2 | 2022-12-09 | 2024-1 | Nej | Ja | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | PersonRegistrationService (2022-1) rest med aktivitetestillæg CreateActivitySupplement UpdateActivitySupplement | Uafklaret | Mindre afhændigheder
EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG) | Ny beskedmodel i stedet for WSRM | 1005.20.1 | 2023-2 | 2023-3 | 2022-11-29 | Fra 2023-2 og frem | Ja | Ja | Ja | XL | Ja | XL | KSD, Plannersystem og måske andre | Trinvis udrulning hvor eksisterende WSRM model i SOAP bevares parallelt i en overgangsperiode. Serviceaftagere kan vælge pr forretningsområde, om ny eller gl. WSRM model anvendes. Første implementering i prod. forventes i 2023-2 Ny forretning understøttes kun i ny model fra 2023-2. I 2023-1 ser STAR gerne pilot impl. sammen med en eller flere serviceaftagere. Lukning af WSRM forventes i 2024-4 Release er flyttet til 2023-2 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | N/A | Ikke specificeret | Mindre binding i forhold til arkitektur
MINPLAN-1 (Del 2a) | Integrationskontrakt | 1013 HOI - Helhedsorienteret indsats | 2023-2 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej |  | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. (pga. HOI). Obs del 1 ligger i 2023-1. | IntegrationContractService (2021-1) | Uafklaret | Gennemført
API-1 (del 1) | API gateway | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2023-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Ja | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Sandsynligvis ikke | Dette er STAR udvikling af den nye API gateway model. Der er ikke impl. opgaver, men måske test af nyt endpoint. 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
DKM1-1 | Dagpengetællere og Fleur | 1008.1 DKM1 - tilpasninger i FLEUR-indberetning | 2023-2 | 2023-2 | 2022-11-29 | 2023-2 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | M |  |  | UnemploymentBenefitsPaymentService | Ikke specificeret | Gennemført
DKM1-1 | Dagpengetællere og Fleur | 1008.2 DKM 1 - tilpasninger i dagpengetæller-indberetning | 2023-2 | 2023-2 | 2022-11-29 | 2023-2 | Ja | N/A | Ja | S | Ja | L |  |  | UnemploymentBenefintsAccountService |  | Gennemført
GDPR-1 | GDPR - ydelsesudstilling | 991.2 GDPR-sletning af data fra Ydelsesudstilling | 2023-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Helt frit
JOBAD-1 del 2 (snitflader) | Jobannonce | 1005.16 Foranalyse af JobAD mhp. Modernisering 1005.17.40 JobAD modernisering | 2023-2 | 2023-3 | 2022-12-09 | 2023-3 | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja mange | Ikke umiddelbart forretningsændringer, men der kan være omlægninger i forbindelse med skift til REST snitflade samt til data. Dette er endnu ikke afklaret endeligt Flyttet til 2023-2 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | JobAdService | Uafklaret | Næsten frit
MINPLAN-1 (Del 2) | Min plan Aktivitetsservice ny forretning, PlanService og integrationskontrakt (se del MINPLAN-1 Del 2a) |  | 2023-2 | 2023-4 | 2022-12-09 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Ja | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I denne release forventes at Aktivitetsservice vil udbygget til færdig ift. HOI version, værdien for serviceaftager forventes derfor at være begrænset. I plan service er der ikke nye forretningsændringer men en forsimpling af forretning mht. klade. Integrationskontrakt er umiddelbart ren REST omlægning 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | Lovbundet
PERSKOM-1 | Personkommentar og gæsteadgang | 1005.17.20 Personkommentar og gæsteadgang (1.2) | 2023-2 | 2023-2 | 2023-02-10 | 2024-3 (Det er under afklaring, hvornår service kan tages i brug i prod. REST-snitfladen er tilgængelig i testmiljø.) | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS | Nej | Flyttet fra 23-1 til 23-2 Bemærk pga den forkortet 23-2 release er der risiko en yderlig flytning til 23-3. | PersonStatusComment CreatePersonStatusComment UpdatePersonStatusComment DeletePersonStatusComment CreatePersonGuestAccess WSRM GetPersonStatusComment GetDeletedPersonStatusComment | Uafklaret | Helt frit
RIGSARK-1 | Statens arkiv | 977.2 - Forbered og QA tidligt næste aflevering til Statens Arkiver | 2023-2 | N/A | 2023-02-19 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR - indsats fra backlog 23-1 | N/A | N/A | Høj forr. Prioteret
SIKKERHED-1 (Enabler del 2) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG |  | 2023-2 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Stor binding i forhold til arkitektur
STAR.F-1 | STAR.Foundation |  | 2023-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
JCTILK-1 | Jobcentertilknytning | 1005.17.4 Jobcentertilknytning (1) | 2023-3 | 2023-3 | 2022-12-09 | 2024-2 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | Nej | DFDG er starter tidligt på denne i 2023-1 men da der også etableres SOAP-> REST converter er seneste ibrugtagning flyttet fra 2023-3 til 2024-2 for større fleksibilitet for serviceaftager, 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | PersonRegistrationService (2022-1) rest med jobcentertilknytning UpdatePersonJobcenter GetPersonJobcenterVersion4 | Ikke specificeret | Helt frit
REHAB-1 | Rehab forløb | 1005.17.9 Rehabiliteringsforløb (1) | 2023-3 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej | Ja | Ja | S | Nej | N/A | EG | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | RehabilitationProcessService (2022-2) | Ikke specificeret | Mindre afhændigheder
SAMLED-1 | Ret og pligt - sammenlagt ledighed for dp.modtagere | 1005.17.38 Sammenlagt bruttoledighed for dagpengemodtagere | 2023-3 | 2023-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej | Ja | Ja | XS | Ja | XS |  |  | PersonEngangementStatusService | Visitieringogstatus.VisiteringOgStatusStatusService (version 1) | Helt frit
FORRETNING-23-3 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2023-3 | 2023-3 | 2023-02-21 | 2023-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
API-1 | API gateway | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2023-3 | 2023-3 | 2022-12-09 | Fra 2023-3 og frem | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja alle | Etablering af API gatway vil sikre at de eksterne serviceaftagere dekobles fra STAR intern domæne arkitetur mht. Endpoints. Sideeffekten er, at aftagere skal skifte til et nyt endpoint når en service flyttes over på STARs API gateway. Et sådan skift vil ske løbende og forventes at være tilgængelig på udvalgte service fra 2023-2 17/1: Afventer om test teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | N/A | N/A | Mindre binding i forhold til arkitektur
API-1 (del 2) | API gateway | 1005.4 Moderniseringsprojekt - Afklaring: API gateway | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Ja | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Ja alle | Dette er STAR udvikling af den nye API gateway model. Der er ikke impl. opgaver, men måske test af nyt endpoint. | N/A | N/A | Næsten frit
BOKOM-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Borgerkommunikation | 1005.17.15 Silo Borgerkommunikation - Løft i forhold til vejledning (3) | 2023-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | Er omlagt til REST | De ekstra tiltag omkring .Net 6.0, containerization m.v. af tidlige REST service Borgerkommunikation.BorgerkommunikationStatusService Borgerkommunikation.FagprofessionelKontaktService (2022-2) | Næsten frit
EXBESKED-3 | Ny beskedmodel i stedet for WSRM og Kø opsætning |  | 2023-3 | N/A | 2022-02-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | KSD, Plannersystem og måske andre | STAR se gerne pilot impl. sammen med en eller flere serviceaftagere. (flyttetfra 23-2 pga denne er fremrykket) Bemærk at der i øvrige epic vil ske en udruldning af de nye webservicebeskeder, når en model med de eksterne er aftalt. | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
JC-1 | Oplysninger om det enkelte jobcenter som adresse, telefonnummer, åbningstider og telefontider | 1005.17.11 Jobcenteroplysninger (1.2) | 2023-3 | 2023-3 | 2022-01-17 | 2024-1 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | JobCenterService (2021-1) WSRM GetJobcenterContactInfoVersion1 | Uafklaret | Helt frit
JOBORDER-2 | Opdatering af eksisterende restservice i virksomhedsrettet indsats | 1005.17.17 Silo Virksomhedsrettet indsats - Løft i forhold til vejledning (3) | 2023-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | Er omlagt til REST | Virksomhedsindsats.JobordreService (CompanyRecruitmentService) [UDV] (Version 1) Virksomhedsindsats.Virksomhedsservice (2022-4) | Næsten frit
KRAVJS-1 | Krav til Jobsøgning | 1005.17.5 Krav til Jobsøgning (2) | 2023-3 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej |  | JobSearchDefinitionService (2021-4) WSRM GetJobSearchDefinitionEventVersion1 | Ikke specificeret | Helt frit
LOG-1 | Logning | 1005.10 Moderniseringsprojekt - Logning | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | XSS | Ja | XSS | Nej | Der er ikke nogel implementering for serviceaftager. Det er alene til orientering om, hvordan DFDG vil logge fremadrettet | N/A | N/A | Mindre binding i forhold til arkitektur
LSS-1 (Del -1 ) | LSS - STAR og andre test | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
MINPLAN-1 (Del 3) | Min plan Uddannelsesplan og Minplan |  | 2023-3 | 2023-4 | 2022-12-09 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Nemrefusion og måske andre (Charles Beckmann) | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I uddannelsesplan service er der ikke nye forretningsændringer men en forsimpling af forretning mht. klade. Minplan er umiddelbart REST omlægning med forsimplet output, så aftager selv skal klade delelemeter i Minplan (afklaring med KSS udestår) | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) :yellow_star: IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | 0
NUPH-1 (Del 2) | NUPH til a-kasser - beskeddel | 930.5 Kommunikation mellem jobcentre og a-kasser - UPH, NUPH og fritflyvere | 2023-3 | 2023-4 | 2022-12-09 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | M | Ja | M-L | Nej | Del 2 Forretningsændringer er bundet til STAR 2022 økonomi, så STAR vil stille nye REST snitflade tilgængelig for test og udvikling i 2023-1. Ibrugtagning aftales nærmere med KSS og a-kasser, når “lovindhold” til 2023 kendes, men set fra STARs side gerne ibrugtagning ultimo 2023) Indtil denne løsing samlet tages i brug af alle serviceaftagerer benyttes de eksisterende UPH/NUPH SOAP service. Der er ikke mulighed for parallel anvendelse af gl. snitflade, da der er tale om en nu model for udveksling af underretninger | JobcenterMessageService (2022-1) UnemploymentFundMessageService (2021-1) UnemploymentFundEventHistoryService (2021-1) WSRM GetRecallActivityNuphVersion1 GetAvailabilityAssessmentVersion6 GetRecallAvailabilityAssessmentVersion6 GetCompulsoryNotificationEventVersion7 GetRecoveryCompositeMessageVersion7 GetJobReferralNotificationEventVersion6 GetRecallJobReferralNotificationEventVersion6 | Uafklaret | Høj forr. Prioteret
SAMLSSO-1 | Single Sign On (SSO) løsning |  | 2023-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Stor binding i forhold til arkitektur
SIKKERHED-1 (del 3 udrulning til hele DFDG) | Opdateret sikkerhedsmodel/IAM - færdiggørelse og udrulning til DFDG |  | 2023-3 | N/A | 2023-02-10 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Planlagt til tnterne opgaver i STAR Bemærk: Da STAR planlægger en iterativ proces vedr. IAM / sikkerhedsmodel hvor iterationer pt ikke endelig er fastlagt mht. leverancetidspunkt er der mulighed for at nogle af DFDGs dele først kommer i 23-4 hvis disse ikke vurderes som kritisk vej | N/A | N/A | Stor binding i forhold til arkitektur
SIKKERHED-2 | Anden aktør adgang | https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/3969253377/1005.17.39+Anden+akt+r+henvisninger | 2023-3 | 2023-3 | 2023-02-10 | 2024-2 | Nej | Ja | Ja | XS | Nej | N/A | Nej | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere 10/2 Flyttet til 2023-3 STAR vil etablere SOAP REST converter således KSS kan vælge senere ibrugtagelse. Bemærk det planlagte leverancetidspunkt er pt ikke flytte. kun det nu ligger i 2023-3 release, derfor er KSS ibrugtagelsesrelease derfor bibeholdt | ExternalOperatorRegistrationService (2020-3) GetExternalOperatorReferralVersion1 GetCancelledExternalOperatorReferralVersion1 | Ikke specificeret | Stor binding i forhold til arkitektur
STAR.F-2 | STAR.Foundation |  | 2023-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne forberedelsesopgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
TAX-1 | Opdatering af eksisterende restservice i taxonomy |  | 2023-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Ja | M | Ja | M | Ja | Omlægning til dansk | Er omlagt til REST | Taxonomy.EscoStarService (2022-3) Ny Taxonomy.KvalifikationService (2023-1) Taxonomy.SpecialEscoStarHierarkiService (2022-3) WSRM GetEscoStarOccupationVersion1 | Næsten frit
VIRKKON-1 | Kontakt og virksomhedsoplysninger om virksomheder i JobAG |  | 2023-3 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej | N/A | Ja | XXS | Nej | N/A | Nej | Denne er allerede etablere i REST |  | Virksomhedsinndsats.virksomhedskonto | Mindre afhændigheder
FORRETNING-23-4 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2023-4 | 2023-4 | 2023-02-21 | 2023-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
BORGER-1 | Borgerstamdata |  | 2023-4 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej |  | Ja | M | Ja | M | Måske |  | WSRM GetProviderStatusChangedVersion1 | Ikke specificeret | Helt frit
COMP-1 | Oprette en virksomhed fra CVR.dk |  | 2023-4 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej |  | CompanyService (1, 2017-2) | Uafklaret | Mindre afhændigheder
MESS-1 | Borgerbeskeder/ beskedmodulet/ beskedbakken | 1005.17.10 Dialogmodul (beskedbakke på Jobnet) (3) | 2023-4 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Ja |  | Ja | L | Ja | L | Nej |  | CitizenMessageService (2021-3) | Uafklaret | Helt frit
MINPLAN-1 (Del 2) | Evaluation - løbende og afsluttende status på aktiviteter |  | 2023-4 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | Nej | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. (pga. HOI). Obs del 1 ligger i 2023-1. | EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Registrering udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) | Uafklaret | Lovbundet
MINPLAN-1 (Del 4) | Min plan FærdiGgørelse og "WSRM" |  | 2023-4 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Ja | N/A | Ja | XL | Ja | L | Nemrefusion og måske andre (Charles Beckmann) | Opdelt i 4 dele, da alt ikke kan nås i en release i DFDG. Del 1, 2 og 3 vil ikke tages i brug af interne og eksterne i prod. før 2023-4. Hvilke dele DFDG præcist starter med vil fremgå af epic når de er klar, en forløbig plan kan ses i kolonnen "Eksisterende SOAP snitflader" markeret med fed. Dialog om løsning vil starte i 2023-1. I sammenhæng i MinPlan og HOI konsekvenster Beskeder (WSRM og Webhooks) | ActivityService (2022-1) EducationPlanService (2022-1) EvaluationService (Version 1, 2021-1) (Udgår 1.1.2023 og dermed i formentlig 2023-1) MyPlanService (2021-3) PlanService (2021-4) Jobnet.MyPlanService (2021-3) :yellow_star: IntegrationContractService (2021-1) WSRM GetActivityEvaluationNotificationVersion1 GetActivityGeneralEvent GetActivitySpecialEvent | Uafklaret | 0
PGRP-1 | Persongruppeprojekterne og markeringer | 1005.17.6 Persongruppeprojekterne og markeringer (1) | 2023-4 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej |  | PersonGroupProjectService (2021-4) | Uafklaret | Helt frit
SCREEN-1 | Profilafklaring | 1005.17.7 Profilafklaring (3) | 2023-4 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | ScreeningService (2022-2) CitizenScreeningService | Uafklaret | Helt frit
TILMELD-1 | Tilmelding | 1005.17.23 Tilmelding (3) | 2023-4 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej | A-kassen de 2 øverste metoder og ikke de 2 nævnte WSRM’er | UnemploymentEnrollmentService (Version 8, 2022-2) UnemploymentEnrollment CancelUnemploymentEnrollment UnemploymentEnrollmentAndBook RemoveFutureCancelEnrollment WSRM' om til- og afmelding GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Uafklaret | Mindre afhændigheder
VITAS-1 (Del 1) | Vitas (BVL) |  | 2024-1 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret | N/A | Ja | 1) | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Mindre afhændigheder
KG-1 (Del 2) | Kontaktgrupper og personkategori | 1005.17.28 Kontaktgrupper og personkategori (1) | 2024-1 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej | A-kasse kun i forbindelse med at hente kontaktgruppe Her kobles kontaktgrupper m.v. sammen med den øvrige forretning og det er med denne del 2 der forretnngsmæssigt er relevant for serviceaftagere | PersonRegistrationService (2022-1) rest med kontaktgruppe og personkategori CreatePersonCategory UpdatePersonCategory CreatePersonCategoryAndInterview CreateContactGroup UpdateContactGroup WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 | Ikke specificeret | Mindre afhændigheder
FORRETNING-24-1 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2024-1 | 2024-1 | 2023-02-21 | 2024-1 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
ASYL-1 | De øvrige asyldata | 1005.17.31 De øvrige asyldata (1) | 2024-1 | 2024-2 | 2022-12-09 | 2024-2 | Nej |  | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Flyttet til senere da det ikke er kritisk vej | AsylumService (2020-1) | Ikke specificeret | Helt frit
DKM1-2 | Dagpengetællere og Fleur |  | 2024-1 | 2024-2 | 2023-01-17 | 2024-2 | Nej |  | Ja | S | Ja | S |  | Forretning sker i pakke DKM1-1 dette er ren modernisering til REST | UnemploymentBenefitsPaymentService | Ikke specificeret | Helt frit
DKM1-2 | Dagpengetællere og Fleur |  | 2024-1 | 2024-2 | 2023-01-17 | 2024-2 | Nej |  | Ja | S | Ja | S |  | Forretning sker i pakke DKM1-1 dette er ren modernisering til REST | UnemploymentBenefintsAccountService | Ikke specificeret | Helt frit
ELØN-1 | Efterløn, FLEUR m.v. | 1005.17.27 Efterløn, FLEUR m.v. (1) | 2024-1 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-2 | Nej |  | Ja | S | Ja | M | Nej | Evt. forretningsændringer kunne ske i forbindelse med DKM1-1 | EarlyRetirementDataService (Version 2, 2021-3) GetFleurChangesVersion1 | Uafklaret | Helt frit
EVENT-1 | Eventbroker | 1005.17.36 Eventbroker - Løft i forhold til vejledning (3) | 2024-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
EXDATA-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Eksterne data | 1005.17.16 Silo Eksterne data - Løft i forhold til vejledning (3) | 2024-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | De ekstra tiltag omkring .Net 6.0, containerization m.v. af tidlige REST service EksterneData.UddannelsesinstitutionService (2022-1) | Næsten frit
JLOG-1 | Jobloggen | 1005.17.24 Joblog (3) | 2024-1 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-2 | Nej |  | Ja | M | Ja | M-L | Nej | A-kasserne har forskellige løningsmodeller og vil derfor blive påvirket i forskellig grad. | CitizenJoblogService (2022-2) JoblogService (2022-3) WSRM om joblog | Ikke specificeret | Mindre afhændigheder
PENS-1 | Oplysninger om pensionsdata, oprindeligt i forbindelse med Tidlig Pension |  | 2024-1 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-2 | Nej |  | Nej | N/A | Ja | S | Nej |  | PensionService (2022-1) | Uafklaret | Helt frit
SKAT-1 | eIndkomst | 1005.17.35 eIndkomst (3) | 2024-1 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-2 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | SKAT | Se 961.11 | TaxService (2020-3) | Uafklaret | Helt frit
SMS-1 | Afsendelse af SMS | 1005.17.32 Afsendelse af SMS (3) | 2024-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
TILMELD-3 | Jobnet flag |  | 2024-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej |  | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR |  | Uafklaret | Mindre afhændigheder
TOOL-1 | DFDG tools |  | 2024-1 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
VITAS-1 (Del 2) | Vitas (BVL) |  | 2024-1 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret | N/A | Ja | 1) | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Mindre afhændigheder
FORRETNING-24-2 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2024-2 | 2024-2 | 2023-02-21 | 2024-2 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
ADFÆRJN-1 | Adfærsdata jobnet |  | 2024-2 | 2024-2 | 2022-11-29 | 2024-2 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
AKMEDL-1 | A-kasse medlemsskab |  | 2024-2 | 2024-2 | 2022-12-09 | 2024-2 | Uafklaret |  | Ja | XS | Ja | M | Nej | Flyttet til 2024-2 da model ikke kendt | UnemploymentFundMembershipService (Version 4, 2021-3) WSRM GetMembershipCancellationVersion1 GetPersonUnemploymentFundSaveMembershipVersion GetRecallMembershipRegistrationVersion1 GetRequestRecallMembershipRegistrationVersion1 GetRecallCompulsoryNotificationEventVersion6 | Uafklaret | Næsten frit
CV-1 | Opdatering af eksisterende restservice i Jobsearch | 1005.17.18 Silo Jobsearch indsats - Løft i forhold til vejledning og danske snitflader (3) | 2024-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Ja | L | Ja | L | Ja trediepart | Omlægning til dansk Flytte til 24-1 pga kapacitet | SOAP service allerede omlagt | JobSearch.CvService (2022-2) JobSearch.CvEventService (Version 1, 2021-3) JobSearch.CvWorkFlowService (2022-2) (JobSearch.CvSearchService (2022-2) ) JobSearch.CvSoegeService (2022-2) JobSearch.CvPresentationService (2022-2) Jobsearch.LetasylCVService (2022-2) JobSearch.PersonJobSearchStatus (2021-3) | Næsten frit
DOC-1 | Dokumenter (dokumentcontanier) |  | 2024-2 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | DocumentRepositoryService (Version 1) | Uafklaret | Mindre afhændigheder
FLYT-1 | CPR-flytninger mellem kommuner |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret | N/A | Ja | M | Ja | S | Nej | For A-kasse Ja, men kun WSRM’en GetCprChangedVersion1 | PersonNotificationService (2020-3) TransferDataService (2022-1) WSRM GetCprChangedVersion1 GetMovedToJobcenterNotificationVersion1 GetPersonNotificationDataVersion1 | Uafklaret | Mindre afhændigheder
FRAVÆR-1 | Fravær ex sygdom | 1005.17.25 Fravær ex sygdom (3) | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | M | Ja | M | Nej |  | AbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-3) minus additional information WSRM GetAbsence…. | Uafklaret | Mindre afhændigheder
FRAVÆR-2 | Fravær (sygdom) | 1005.17.26 Fravær (sygdom) (3) | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | M | Ja | M | KSD | KSS Dog ikke IllnessRecoveryInformationService (2022-1) der kun bruges af sygedagpengesystemet KSD A-kassse IllnessCompositeService (Version 5, 2022-1) ogAbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-1) dog ikke metoderne vedr. AdditionalInformationOnAbsence og de 2 nævnte WSRM’er | IllnessCompositeService (Version 5, 2022-1) IllnessRecoveryInformationService (2022-1) AbsenceRegistrationService (Version 7, 2022-1) metoder CreateAdditionalInformationOnAbsence UpdateAdditionalInformationOnAbsence DeleteAdditionalInformationOnAbsence WSRM GetIllnessCompositeMessageVersion8 GetRecoveryCompositeMessageVersion8 GetAbsence.... | Uafklaret | Mindre afhændigheder
GEO-1 | Geodata (longitude og latitude) ud fra postnummer og adresse |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-12-09 | 2024-3 | Nej |  | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | GeoService (Version 1, 2022-1) | Uafklaret | Mindre afhændigheder
HUSK-1 | Kontaktinfo samt borgers huskeservice | 1005.17.30 Kontaktinfo samt borgers huskeservice (2) | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej, NemSMS |  | PersonNotificationReminderService (2020-3) WSRM GetPersonContactInfoVersion1 | Uafklaret | Helt frit
JNACC-1 | Jobnetaccount fra JC |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | JobnetAccountService (2020-3) | Uafklaret | Næsten frit
JNKONTO-1 | Opretter Jobnet konto |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | XS | Ja | XS | Nej |  | Jobnet.PersonAdminService (2022-2) | Uafklaret | Næsten frit
STIL-1 | Kommunikation til STIL om unge. | 1005.17.34 Kommunikation til STIL om unge (3) | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej | N/A | Ja | S | Nej | N/A |  | 17/1: Afventer om snitflade teknisk er med fremrykket release 2023-2 eller i udvidet 2023-3. Bemærk leverancetidspunkt fra DFDG på udv.miljø uændret i forhold til serviceaftagere | Service og kommunikation (batchjob med STIL) EducationEventService (Version 3, 2021-4) WSRM GetEducationEventSubscriptionVersion1 GetEducationIncomingEventVersion10 | Ikke specificeret | Mindre afhændigheder
TEMPADR-1 | Temporær adresse | 1005.17.29 Temporær adresse (2) | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret |  | Ja | M | Ja | M | Nej | Adresseformat tilpasses muligvis til DFDG nye adresseformat | PersonTemporaryAddressService (2020-3) WSRM GetPersonTemporaryContactDataVersion1 GetPersonDeletedTemporaryAddressVersion4 | Uafklaret | Mindre afhændigheder
TÆL-1 | Forskellige typer tæller-oplysninger til brug for nudging af borgerne |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | XS | Nej | N/A | Nej |  | Counterservice | Uafklaret | Helt frit
VITAS-1 (Del 3) | Vitas (BVL) |  | 2024-2 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret | N/A | Ja | 1) | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt | 1) Se VITAS-1 (Del 4) | Se VITAS-1 (Del 4) | Mindre afhændigheder
FORRETNING-24-3 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2024-3 | 2024-3 | 2023-02-21 | 2024-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
ASYL-2 | Asyl overgivelsesdata | 1005.17.19 Asyl overgivelsesdata (2) | 2023-3 | 2023-4 | 2022-11-29 | 2023-4 | Nej |  | Ja | S | Nej | N/A | Nej | For at lukke domæne/silo Borgerindsats | CVService (Version 6, 2020-4) | Uafklaret | Næsten frit
BOOK-2 | Opdatering af eksisterende restservice i kontaktforløb | 1005.17.14 Silo Kontaktforløb - Løft i forhold til vejledning (3) | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Interne opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
EURES-1 | CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob Levere jobannoncer til EURES |  | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Helt frit
EURES-2 | CV-søgning og CV’er til EURES CV batchjob Levere CV’er til EURES |  | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Ja | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Helt frit
JNPHS-1 | Login-historik på Jobnet |  | 2024-3 | 2024-1 | 2022-11-29 | 2024-1 | Nej | N/A | Ja | S | Ja | S | Nej |  |  | Uafklaret | Næsten frit
KY-1 | Ydelser fra KY | 1005.17.21 Ydelser fra KY (3) | 2024-3 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Nej |  | Ja | XS | Nej | N/A | KY |  | UnemploymentRegistrationService (2022-1) WSRM GetAppropriationNotificationVersion5 | Uafklaret | Helt frit
PDF-1 | PDF generering |  | 2024-3 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Helt frit
VITAS-1 (Del 4) | Vitas (BVL) |  | 2024-3 | 2024-3 | 2022-11-29 | 2024-3 | Uafklaret | N/A | Ja | L | Nej | N/A | Nej | Hvorvidt Vitas udrullest i etapper eller som en samlet løsning er ikke afklaret på nuværende tidspunkt | Vitas.MentorService (Version 3, 2021-2) Vitas.PersonalAssistanceService (2020-4) Vitas.AidService (2020-2) Vitas.FlexjobService (2021-3) Vitas.PdfService (2020-2) Vitas.JobRotationService (2021-3) WSRM GetVitasCaseNotificationVersion1 GetVitasGdprSlettetVersion1 GetJobAllocationStatusNotificationVersion6 GetJobAllocationStatusNotificationVersion7 GetJobAllocationAddOnsStatusNotificationVersion4 | Ikke specificeret | Mindre afhændigheder
WARN-1 | Warnings til JC/a-kasse |  | 2024-3 | 2024-4 | 2022-11-29 | 2024-4 | Nej |  | Ja | S | Ja | S | Nej |  | GetWarningVersion4 | Ikke specificeret | Næsten frit
FORRETNING-24-4 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2024-4 | 2024-4 | 2023-02-21 | 2024-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
EBOKS-1 | E-boks afsendelse |  | 2024-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
MAIL-1 | Email afsendelse | 1005.17.33 Email afsendelse (3) | 2024-4 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Næsten frit
MINPLAN-1 (Del 1) | SU styrelsen forespørge (15 SP) |  | 2024-4 | 2024-4 | 2022-12-09 | 2024-4 | Ja |  | Nej | N/A | Nej | N/A | SU | Interne forberedelsesopgaver i STAR | Suplanservice | Uafklaret | Høj forr. Prioteret
FORRETNING-25-1 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-1 | N/A | 2023-02-21 | 2025-1 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
LSS-1 (Del -2 ) | LSS - STAR og andre test | 1005.17.37 LSS modernisering del 1 | 2025-1 | N/A | 2022-11-29 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR |  | Uafklaret | Mindre afhændigheder
LSS-2 | Lufthavntilsyn |  | 2025-1 | N/A | 2022-11-29 | 2025-1 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Helt frit
UDSKUDT-1 | Servicesletninger, LSS m.m. | 1005.17.99 | 2025-1 | N/A | 2023-02-20 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej |  | N/A | N/A | Helt frit
FORRETNING-25-2 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-2 | N/A | 2023-02-21 | 2025-2 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
EXBESKED-2 | Lukning af WSRM classic |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | KSD | Dog ikke før alle WSRM er udfaset. Dette forventes at være gennemført 2024-4 senest | N/A | N/A | Helt frit
LSS-1 (Del -4 ) | LSS - STAR og andre test |  | 2025-2 | N/A | 2022-12-09 | 2025-2 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
LSS-3 | Landssupporten |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern sopgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
SLETSOAP-1 | DFDG classic SOAP service mod silo Visitering og status er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-2 | DFDG classic SOAP service mod silo Kontaktforløb er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-3 | DFDG classic SOAP service mod silo Borgerkommunikation er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-4 | DFDG classic SOAP service mod silo Borgerindsats er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-5 | DFDG classic SOAP service mod silo Virksomhedsindsats er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-6 | DFDG classic SOAP service mod silo Jobsearch er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
SLETSOAP-7 | DFDG classic SOAP service mod silo Rapportering er slettet |  | 2025-2 | N/A | 2022-11-29 | 2025-2 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Nej | Dog ikke før alle REST service er på plads | N/A | N/A | Helt frit
FORRETNING-25-3 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-3 | N/A | 2023-02-21 | 2025-3 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit
DFDGCLUK-1 | Luk af DFDG classic |  | 2025-3 | N/A | 2022-11-29 | 2025-3 | Nej | N/A | Ja | XXS | Ja | XXS | Måske | Dog ikke føre DFDG classik ikke bruges merer | N/A | N/A | Helt frit
LSS-1 (Del -5 ) | LSS - STAR og andre test |  | 2025-3 | N/A | 2022-12-09 | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | N/A | Nej | Intern opgaver i STAR | N/A | N/A | Mindre afhændigheder
FORRETNING-25-4 | Placeholder på ukendt forretning | Uafklaret | 2025-4 | N/A | 2023-02-21 | 2025-4 | Nej | N/A | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Uafklaret | Placeholder på ukendte opgaver aht. Budgettering | Uafklaret | Uafklaret | Helt frit

## Signatur
Type | Signatur forklaring i forhold hvor bundet en pakke er til kalender
Lovbundet | Pakker der er koblet til lovgivning eller til meget høj prioriteret forretningsopgaver, Disse opgaver kan IKKE flyttes
Høj forr. Prioteret | Pakker der er koblet til høj prioriteret forretnings opgaver, Disse opgaver kun i begrænset flyttes
Mindre afhændigheder | Pakker der har forretningsændringer men mere frit kan placeres. Der vil også typisk være afhængigheder til andre pakke som skal håndteres hvis opgaven flyttes
Næsten frit | Pakker der ikke har forretningsændringer eller kun simple justering der frit kan placeres. Der kan være får / simple afhængigheder der skal håndteres
Helt frit | Pakke uden reelle forretningsændringer der helt frit kan placeres
Stor binding i forhold til arkitektur | Pakker der er koblet til høj prioriteret arkitektur elementer, Disse opgaver kun i begrænset omfang flyttes
Mindre binding i forhold til arkitektur | Pakker der er koblet til arkitektur elementer, Disse opgaver kan kun i nogen grad flyttes
Gennemført | Pakker er implementeret
XXS | Ingen udviklingsopgaver men muligvis testopgaver eller tilsvarende
XS | Meget få metoder, med meget få felter og megte få og/eller simple forretningsregler
S | Få metoder, med få felter og få og/eller simpler forretningsregler
M | Begrænset antal metode, med et begrænste antal felter og/eller begrænset antal med ikke komplekse forretningsregler
L | Et antal metoder, med et større antal felter og/eller flere og lidt mere komplekste forretningsregler
XL | Stor antal metode, mange felter og/eller flere komplekse forretningsregler
XXL | Stor antal metode, mange felter og mange komplekse forretningsregler
Bemærk at overstående er alene en kvalitativ baserer kategorisering i T-shirt størrelse ud fra hvor mange metoder, hvor mange felter og hvor mange forretningsregler der er på områder. Kategoriseringen er opdelt mod KSS/Jobcentre og a-kasser, da disse serviceaftagere ikke har samme anvendelsesmønster. Kategoriseringen er alene set fra DFDG snitfladers vinkel, og hvilken konkret opgave og størrelsen af disse hos serviceaftager er der i denne angivelse ikke tage stilling til eller indikationer på, da DFDG/STAR ikke har kendskab til de enkelt aftageresystemes implementering.

## Kommentar
Ekstern afleveringsdeadline
STAR deadline for eksten aflevering i en release er uberørt i forhold til de opgaver hvor de eksterne skal være færdige i sammen release. men For moderniseringsopgaver, hvor de eksterne har en eller flere efterfølgende releases fra STAR er klar til det går i produktion for de eksterne er deadline for eksten aflevering ikke i spil, STAR stå frit til at leverer i hele releaseperiode med mindre andet er aftalt. Dvs det er serviceaftageren der skal gøre STAR opmærksom på hvis de har andre ønsker til deadline denne type af opgaver.
Test på interne STAR ændringer
STAR har en række interne opgaver, hvor snitflader og andet ikke påvirker serviceaftageren og derfor ingen udviklingsopgaver for serviceaftagerne. Disse opgaver kan dog udløse testaktiviteter og i et sådan tilfælde vil dette følge de normale testprocesser.
Test for eksterne serviceaftagere
I forbindelse med at der er flere områder hvor en ekstern serviceaftager, indenfor en periode, selv kan vælge hvornår en REST service tage i brug, er det serviceaftager der selv der skal oplyse STAR om hvornår de påtænker ibrugtagning.
Roadmap og epic mht releaseangivelse
Indeværende roadmap er STAR overordnet plan for hvornår de enkelte opgaver er planlagt til. Der etableres epic for disse opgaver efterhånden den faktiske implementering skal ske og disse epics følger de STAR normale proces inl. tilsagsproces. Det er derfor release angivelse i epic der er gældende hvis en sådan findes og release informationer er angivet.

## Versionshistorik
Ændrings-Id | Dato | Pakkenavn | Version | Beskrivelse af ændring | Ændring tilføjet af:
1 | 2022-12-06 |  | 0.3 | Kolonne med 'ændringsdato' tilføjet på fanen 'DFDG Roadmap' | Jens Andersen
2 | 2022-12-06 |  | 0.3 | Fanen 'Versionshistorik' er tilføjet filen 'DFDG roadmap version 0.3 | Jens Andersen
3 | 2022-12-09 |  | 0.3 | Fanen 'Kommentar' er tilføjet filen 'DFDG roadmap version 0.3 hvor STAR oplyser omkring diverse praktiske forhold | Carsten Olsen
4 | 2022-12-09 | Flere pakker berørt | 0.3 | I kolonne med 'ændringsdato' er de rækker med "09-12-2022" ændret. Den konkrete ændring er kommenteret i kolonne ''Bemærkning til eksterne serviceaftagere", Det drejer sig bl.a. flytning af planlagt release som følge af at HOI forretningsmæssigt nu er planlagt til 2023-4. | Carsten Olsen
5 | 2022-12-09 |  | 0.3 | Kolonne med 'Andre eksterne aftagere' tilføjet på fanen 'DFDG Roadmap' | Carsten Olsen
6 | 2022-12-09 | JOBAD-1 | 0.3 | Indsat epic navn 1005.17.40 JobAD modernisering | Carsten Olsen
7 | 2022-12-09 | REHAB-1, STIL-1, KRAVJS-1, SCREEN-1, PGRP-1, JC-1, MESS-1 | 0.3 | For disse er der indlagt en release mellem DFDG er færdig og til serviceaftager skal tage funktionaliteten i brug. Bemærk på disse er det pt. planlagt at eksisterende SOAP snitflade lukkes | Carsten Olsen
8 | 2023-10-17 | API-1 (del 1), EXBESKED-1 - (del udruldning til hele DFDG), API-1, JOBAD-1 del 2 (snitflader), SIKKERHED-2, MINPLAN-1 (Del 2), REHAB-1, STIL-1, JCTILK-1, ATILLÆG-1 | 0.3 | Kommentar indsat omkring det skal afklares om leverancen teknisk er med i fremrykket 2023-2 releasen eller er med i udvidet 2023-3 release. Kommentar er alene release nr relaterer og flytter ikke på leverancetidspunktet fra DFDG og tilgængelighed på testmiljøer for eksterne serviceaftagerer. Aftalen om at STAR tilstræber sig på at der skal være 3 md mellem snitflader er tilgængelig til STAR testmiljøer til serviceafteger skal være klar påvirkes således ikke. | Carsten Olsen
9 | 2023-01-17 | DKM1-1 | 0.3 | Bemærk: Denne forretningsmæssige impl. sker på eksisterende SOAP snitflader og der er derfor lave DKM1-2 hvor omplæning til REST sker | Carsten Olsen
10 | 2023-01-17 | JC-1 | 0.3 | DFDG udstiller allerede i 23-2 disse data på REST, der er ikke ændret på aftagers ibrugtagelsesrelease | Carsten Olsen
11 | 2023-02-10 | EXBESKED-3 | 0.4 | Præcisering af at ny webservice beskeder med ekstern forventes i 2023-3 da 2023-2 er rykket frem. DFDG forventer en intern test i 2023-2 dog kunne serviceaftager også lave pilot der efter aftale med STAR. Til info er STAR er ved at samle input fra eksterne vedr. model | Carsten Olsen
12 | 2023-02-10 | SIKKERHED-2 | 0.4 | Da anden aktør henvisninger anvende i firbindelse med IAM/sikkerhedsmodel er flytning at denne service rykke til 23-3. STAR vil lave eb SOAP REST converter således at KSS mere frit kan tilrettelægge deres impl. opgave | Carsten Olsen
13 | 2023-02-10 | SIKKERHED-1 (del-3) | 0.4 | Da STAR planlægger en iterativ proces vedr. IAM / sikkerhedsmodel, hvor iterationer pt ikke endelig er fastlagt mht. leverancetidspunkt er der mulighed for at nogle af DFDGs dele først kommer i 23-4 hvis disse ikke vurderes som kritisk vej. f.eks. hvis adgangeløsning for borger på Jobnet vurderes mere kritisk end DFDG del. Dette kan også påvirkres af STAR flytning til nu driftplatform (SIT) STAR vil opdaterer når en plan for IAM(sikkerhedsmodel)/SIT forlægger | Carsten Olsen
14 | 2023-02-10 | RIGSARK-1 | 0.4 | Intern opgave flytte til 2023-2 | Carsten Olsen
15 | 2023-02-10 | PERSKOM-1 | 0.4 | Flyttet fra 23-1 til 23-2 Bemærk pga den forkortet 23-2 release er der risiko en yderlig flytning til 23-3. | Carsten Olsen
16 | 2023-02-10 | SAMLED-1, STIL-1, JCTILK-1, JC-1 | 0.4 | Pga den forkortet 23-2 release m.m. er denne opgave flytte til 23-3 releasen, men DFDG forventer stadig opgave kalendermæssigt løses som oprindeligt planlagt, dog vil DFDG i samme periode også arbejde på nye interne arkitektur/moderniseringsenableres og det faktisk kapacitetstræk er endnu ikke planlagt, dette forhold kan påvirke. | Carsten Olsen
17 | 2023-02-20 | UDSKUDT-1 tilføjet | 0.5 | Samleopgave for udskudte, interne opgaver | Jesper Brunholm
18 | 2023-02-22 | STIL-1 og MINPLAN-1 (Del 1) | 0.5 | Flyttet til senere release | Jesper Brunholm
19 | 2023-03-13 | VIRKKON-1, BORGER-1, ASYL-1, TILMELD-1 | 0.6 | Ibrugtagning for eksterne nu min en release | Carsten Olsen
20 | 2023-03-13 | AKMEDL-1 | 0.6 | Flyttet til senere afventer løsningsmodel | Carsten Olsen
21 | 2023-03-21 | N/A | 0.6 | Fanen Kommentar er opdateret omkring Roadmap og epic mht releaseangivelse for at præciseret hvornår release i epic bliver gældende | Carsten Olsen
22 | 2023-03-24 | N/A | 0.6 | Indført kolonne "Planlagt release fra DFDG hvor funktionalitet tidligst er tilgængeligt i prod" og "SOAP konverter etableret/ planlagt" samt præciseret navnet på kolonne "Planlagt release fra DFDG funktionalitet tilgængeligt i test for udvikling"